## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [7 empty] | Município | [6 empty] | UF
CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG | [7 empty] | BRASÍLIA DE MINAS | [6 empty] | MG
[8 empty] | Data-Base (mês de referência) |  |  |  | SETOP ABRIL/2022
( ) NÃO DESONERADO ( X ) DESONERADO
|  |  |  | BDI DIFERENCIADO OBRAS RODOVIÁRIAS: | 26.16% |  |  | BDI DIFERENCIADO EDIFICAÇÕES: | [5 empty] | 26.72%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$)
[9 empty] | CUSTO |  | PREÇO
[9 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | M2 | 4.5 |  |  | 206.42 | 928.89 | 261.58 |  | 1177.11
| SUB TOTAL: | [11 empty] | 1177.11
2.0 |  |  | DEMOLIÇÃO- REMOÇÃO- REGULARIZAÇÃO
2.1 | ED-48472 | SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA |  | M | 146.72 |  |  | 9.21 | 1351.29 | 11.67 |  | 1712.22
2.2 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA |  | M2 | 469.53 |  |  | 2.59 | 1216.08 | 3.28 |  | 1540.06
2.3 | RO-41212 | SETOP | REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO EM PRÉ-MISTURADO OU CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  | M2 | 18.15 |  |  | 1.09 | 19.78 | 1.38 |  | 25.05
2.4 | RO-42387 | SETOP | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) |  | M2 | 22.9 |  |  | 10.6 | 242.74 | 13.37 |  | 306.17
2.5 | ED-51100 | SETOP | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA |  | M3 | 131.79 |  |  | 3.17 | 417.77 | 4.02 |  | 529.8
| SUB TOTAL: | [11 empty] | 4113.3
3.0 |  |  | MEIO-FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
3.1 | ED-51140 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | M | 186.46 |  |  | 64.35 | 11998.7 | 81.54 |  | 15203.95
3.2 |  | CPU RAMPA | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  | UN | 4 |  |  | 224.8 | 899.2 | 284.87 |  | 1139.48
| SUB TOTAL: | [11 empty] | 16343.43
4.0 |  |  | PISO
4.1 | ED-50418 | SETOP | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | M2 | 461.11 |  |  | 79.43 | 36625.97 | 100.65 |  | 46410.72
4.2 | ED-50587 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 10.34 |  |  | 110.59 | 1143.5 | 140.14 |  | 1449.05
| SUB TOTAL: | [11 empty] | 47859.77
5.0 |  |  | ILUMINAÇÃO
5.1 |  | COTAÇÃO 1 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W |  | UN | 8 |  |  | 572.25 | 4578 | 725.16 |  | 5801.28
5.2 | ED-49497 | SETOP | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) |  | UN | 4 |  |  | 1730.58 | 6922.32 | 2192.99 |  | 8771.96
| SUB TOTAL: | [11 empty] | 14573.24
6.0 |  |  | PAISAGISMO
6.1 | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) |  | CJ | 4 |  |  | 803.69 | 3214.76 | 1018.44 |  | 4073.76
6.2 | ED-50437 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M2 | 22.9 |  |  | 27.1 | 620.59 | 34.34 |  | 786.39
6.3 | ED-50432 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS |  | UN | 4 |  |  | 12.01 | 48.04 | 15.22 |  | 60.88
6.4 |  | COTAÇÃO 2 | MUDA DE ÁRVORE CIPRESTE ITALIANO (DEDO DE DEUS) |  | UN | 4 |  |  | 534.25 | 2137 | 677 |  | 2708
| SUB TOTAL: | [11 empty] | 7629.03
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃ E SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
7.1 | RO-51229 | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  | M2 | 131.79 |  |  | 2.36 | 311.02 | 2.98 |  | 392.73
7.2 | RO-14019 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) |  | M3 | 5.27 |  |  | 1228.12 | 6472.19 | 1549.4 |  | 8165.34
7.3 | RO-14038 | SETOP | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  | M3XKM | 6.66 |  |  | 1.78 | 11.85 | 2.25 |  | 14.99
7.4 | RO-14038 | SETOP | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  | M3XKM | 76.65 |  |  | 1.78 | 136.44 | 2.25 |  | 172.46
7.5 | RO-14038 | SETOP | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  | M3XKM | 1277.45 |  |  | 1.78 | 2273.86 | 2.25 |  | 2874.26
7.6 | RO-41345 | SETOP | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM |  | M3XKM | 6.06 |  |  | 1.83 | 11.09 | 2.31 |  | 14
7.7 | RO-41345 | SETOP | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM |  | M3XKM | 34.78 |  |  | 1.83 | 63.65 | 2.31 |  | 80.34
7.8 | RO-41779 | SETOP | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | M2 | 31.22 |  |  | 36.13 | 1127.98 | 45.58 |  | 1423.01
7.9 | RO-41237 | SETOP | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | M | 34.8 |  |  | 2.5 | 87 | 3.15 |  | 109.62
7.10 | RO-42193 | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  | M2 | 0.35 |  |  | 452.25 | 158.29 | 570.56 |  | 199.7
| SUB TOTAL : | [11 empty] | 13446.45
8.0 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
8.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | M2 | 601.32 |  |  | 5.86 | 3523.74 | 7.43 |  | 4467.81
| SUB TOTAL : | [11 empty] | 4467.81
TOTAL DA OBRA | [12 empty] | 109610.14 |  |  | 86541.74
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
LOCAL E DATA: BRASILIA DE MINAS, JUNHO DE 2022
| RT. ALDIR MOREIRA FILHO - CREA MG 199.432/D | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS - CNPJ 18.017.442/0001-06

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁCULO
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG
LOCAL: | BRASÍLIA DE MINAS
LOCAL E DATA: BRASILIA DE MINAS, JUNHO DE 2022
CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG
SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
CÓDIGO: | ED-16660
|  |  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
ÁREA DA PLACA |  |  | 3 | 1.5 |  | 1 | 4.5
TOTAL | [6 empty] | 4.5
DEMOLIÇÃO- REMOÇÃO- REGULARIZAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 2.1 |  | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
CÓDIGO: | ED-48472
|  |  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. | Comprimento Total (m) | OBS:
MEIO FIO DO ENTORNO DA PRAÇA |  | 9,67+10,54+21,83+11,51+0,73+0,46+17,1+5,22+44,69+16,34+8,63 | 146.72 |  |  |  | 146.72
TOTAL | [6 empty] | 146.72
DESCRIÇÃO: | 2.2 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
CÓDIGO: | ED-51123
|  |  | Área |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ÁREA DA PRAÇA |  | 461,11+8,42 | 469.53 |  |  |  | 469.53 | ÁREA CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 469.53
DESCRIÇÃO: | 2.3 |  | REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO EM PRÉ-MISTURADO OU CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
CÓDIGO: | RO-41212
|  |  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
LOMBADA EXISTENTE A REMOVER |  |  | 12.1 | 1.5 |  |  | 18.15
TOTAL | [6 empty] | 18.15
DESCRIÇÃO: | 2.4 |  | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)
CÓDIGO: | RO-42387
|  |  | Área |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ÁREA DO CANTEIRO |  |  | 22.9 |  |  |  | 22.9 | ÁREA CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 22.9
DESCRIÇÃO: | 2.5 |  | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA
CÓDIGO: | ED-51100
|  |  | Área |  |  |  | Peso Total (kg) | OBS:
ÁREA DO ESTACIONAMENTO |  |  | 131.79 |  |  |  | 131.79 | ÁREA CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 131.79
MEIO-FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
DESCRIÇÃO: | 3.1 |  | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO: | ED-51140
|  |  | Compr. | Espessura | Área | Área de aberturas | Área Total (m²) | OBS:
MEIO-FIO DO ENTORNO DA PRAÇA, ESTACIONAMENTO E CANTEIRO |  | 1,7+6,95+6,2+9,5+10,54+21,83+11,51+0,73+0,46+17,1+5,22+1,5+1,58+2,9+3*13+0,57+0,57+0,59+0,58+0,59+0,54+0,59+0,56+0,54+0,56+0,57+0,6+3,58+15,98+5,55+10,68+7,09 | 186.46 |  |  |  | 186.46
TOTAL | [6 empty] | 186.46
DESCRIÇÃO: | 3.2 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
CÓDIGO: | CPU RAMPA
|  |  | UNIDADE |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
RAMPAS PARA CADEIRANTES |  |  | 4 |  |  |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
PISO
DESCRIÇÃO: | 4.1 |  | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
CÓDIGO: | ED-50418
|  |  | Área |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA |  |  | 461.11 |  |  |  | 461.11 | ÁREA CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 461.11
DESCRIÇÃO: | 4.2 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | ED-50587
|  |  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Área Total (m²) | OBS:
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (ALERTA) |  | 0,4*3 | 1.2 | 0.4 | 4 |  | 1.92
CALÇADA DA PRAÇA (DIRECIONAL) |  | 17,45+3,6 | 21.05 | 0.4 | 1 |  | 8.42
TOTAL | [6 empty] | 10.34
ILUMINAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 5.1 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W
CÓDIGO: | COTAÇÃO 1
|  |  | Quant. |  |  |  | Unidade | OBS:
LUMINÁRIAS |  | Duas em cada poste | 8 |  |  |  | 8
TOTAL | [6 empty] | 8
DESCRIÇÃO: | 5.2 |  | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE)
CÓDIGO: | ED-49497
|  |  | Quant. |  |  |  | Unidade | OBS:
POSTE PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA |  |  | 4 |  |  |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
PAISAGISMO
DESCRIÇÃO: | 6.1 |  | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)
CÓDIGO: | ED-48360
|  |  | Quant. |  |  |  | Unidade | OBS:
BANCOS DE CONCRETO |  |  | 4 |  |  |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
DESCRIÇÃO: | 6.2 |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
CÓDIGO: | ED-50437
LOGRADOURO |  |  | Área |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
|  |  | 22.9 |  |  |  | 22.9 | ÁREA CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 22.9
DESCRIÇÃO: | 6.3 |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS
CÓDIGO: | ED-50432
|  |  | Quant. |  |  |  | Unidade | OBS:
|  |  | 4 |  |  |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
DESCRIÇÃO: | 6.4 |  | MUDA DE ÁRVORE CIPRESTE ITALIANO (DEDO DE DEUS)
CÓDIGO: | COTAÇÃO 2
|  |  | Quant. |  |  |  | Unidade | OBS:
|  |  | 4 |  |  |  | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
PAVIMENTAÇÃ E SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
DESCRIÇÃO: | 7.1 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
CÓDIGO: | RO-51229
|  |  | Área |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ÁREA DO ESTACONAMENTO |  |  | 131.79 |  |  |  | 131.79
TOTAL | [6 empty] | 131.79
DESCRIÇÃO: | 7.2 |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)
CÓDIGO: | RO-14019
|  |  | Área | Espessura |  |  | Volume Total (m³) | OBS:
ÁREA DO ESTACONAMENTO |  |  | 131.79 | 0.04 |  |  | 5.27
TOTAL | [6 empty] | 5.27
DESCRIÇÃO: | 7.3 |  | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
CÓDIGO: | RO-14038
|  |  | Área | Repet. | RR-2C (T/m²) | DMT | Transporte (TxKm) | OBS:
DISTÂCIA DE MONTES CLAROS |  | RR-2C | 131.79 | 1 | 0.0005 | 101 | 6.66 | PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C
TOTAL | [6 empty] | 6.66
DESCRIÇÃO: | 7.4 |  | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
CÓDIGO: | RO-14038
|  |  | Volume | Repet. | CAP 50/70 (T/m³) | DMT | Transporte (TxKm) | OBS:
DISTÂCIA DE MONTES CLAROS |  | CAP 50/70 | 5.27 | 1 | 0.144 | 101 | 76.65 | CAP/50/70
TOTAL | [6 empty] | 76.65
DESCRIÇÃO: | 7.5 |  | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
CÓDIGO: | RO-14038
|  |  | Volume | Repet. | CBUQ (m³/Km) | DMT | Transporte (TxKm) | OBS:
DISTÂCIA DE MONTES CLAROS |  | CBUQ | 5.27 | 1 | 2.4 | 101 | 1277.45 | CBUQ
TOTAL | [6 empty] | 1277.45
DESCRIÇÃO: | 7.6 |  | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
CÓDIGO: | RO-41345
|  |  | Volume | Repet. | AREIA (m³/Km) | DMT | Transporte (TxKm) | OBS:
COMERCIO LOCAL |  | AREIA | 5.27 | 1 | 0.23 | 5 | 6.0605 | AREIA
TOTAL | [6 empty] | 6.06
DESCRIÇÃO: | 7.7 |  | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
CÓDIGO: | RO-41345
|  |  | Volume | Repet. | BRITA (m³/Km) | DMT | Transporte (TxKm) | OBS:
DISTÂCIA DE MONTES CLAROS |  | CBUQ | 5.27 | 1 | 1.32 | 5 | 34.782 | BRITA
TOTAL | [6 empty] | 34.78
DESCRIÇÃO: | 7.8 |  | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
CÓDIGO: | RO-41779
|  |  | ÁREA | Repet. |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ESTACIONAMENTO COM ACESSIBILIDADE |  | 2,9*1,2+1,2*1,2 | 4.92 | 3 |  |  | 14.76
FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE |  | 1,5*10,97 | 16.455 | 1 |  |  | 16.46
TOTAL | [6 empty] | 31.22
DESCRIÇÃO: | 7.9 |  | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
CÓDIGO: | RO-41237
|  |  | Compr. | Repet. |  |  | Comprimento Total (m) | OBS:
DEMARCAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO |  |  | 2.9 | 12 |  |  | 34.8
TOTAL | [6 empty] | 34.8
DESCRIÇÃO: | 7.10 |  | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
CÓDIGO: | RO-42193
|  |  | Área |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
PLACA DO ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE |  | 0,7*0,5 | 0.35 |  |  |  | 0.35
TOTAL | [6 empty] | 0.35
LIMPEZA DA OBRA
DESCRIÇÃO: | 8.1 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
CÓDIGO: | ED-50266
|  |  | Área |  |  |  | Área Total (m²) | OBS:
ÁREA TOTAL |  | 461,11+131,79+8,42 | 601.32 |  |  |  | 601.32
TOTAL | [6 empty] | 601.32
RT. ALDIR MOREIRA FILHO - CREA MG 199.432/D | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS - CNPJ 18.017.442/0001-06

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público | [18 empty] | PAG 01/01 | Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público | [5 empty] | PAG 02/02
Cronograma |  |  |  | Programa: |  |  |  | Modalidade: |  |  | Empreendimentos:
x | Global |  | Individual | 0 | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG | [8 empty] | Programa |  |  |  | Empreendimento
[20 empty] | 0 |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG
Agente Financeiro | [5 empty] | Empresa | [8 empty] | Valor do Repasse - R$ |  |  | Início da Obra |  | Cronograma |  |  |  | Empresa
[6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL BRASILIA DE MINAS/MG | [13 empty] | x | Global | Individual |  | PREFEITURA MUNICIPAL BRASILIA DE MINAS/MG
Localização | [19 empty] | Localização |  |  |  | Agente Financeiro
BRASILIA DE MINAS/MG | [19 empty] | BRASILIA DE MINAS/MG
Tipo de Serviço
CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG
Item |  | Discriminação dos Serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  |  | Mês 05
[5 empty] | % | R$ | Proponente |  | % | Proponente |  | % | Proponente |  |  | % | Proponente |  | % | Proponente |  |  | % | Proponente | %
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1.074% | 1177.11 | 1177.11 |  | 100% | 1177.11 |  | 100% | 0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 100%
2 |  | DEMOLIÇÃO- REMOÇÃO- REGULARIZAÇÃO |  |  | 3.753% | 4113.3 | 4113.3 |  | 100% | 4113.3 |  | 100% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 100%
3 |  | MEIO-FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  | 14.91% | 16343.43 | 16343.43 |  | 100% | 11440.401 |  | 70% | 4903.029 |  |  | 30% | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 100%
4 |  | PISO |  |  | 43.66% | 47859.77 | 47859.77 |  | 100% | 0 |  |  | 23929.885 |  |  | 50% | 23929.885 |  | 50% |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 100%
5 |  | ILUMINAÇÃO |  |  | 13.3% | 14573.24 | 14573.24 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14573.24 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100%
6 |  | PAISAGISMO |  |  | 6.96% | 7629.03 | 7629.03 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7629.03 |  | 100% | [7 empty] | 100% | 100%
7 |  | PAVIMENTAÇÃ E SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO |  |  | 12.27% | 13446.45 | 13446.45 |  | 100% | 5378.58 |  | 40% | 5378.58 |  |  | 40% | 2689.29 |  | 20% | [7 empty] | 100% | 100%
8 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 4.076% | 4467.81 | 4467.81 |  | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4467.81 |  | 100%
Total |  | Simples |  |  | 100% | 109610.14 | 109610.14 |  | 100% | 22109.391 |  | 20.17% | 34211.494 |  |  | 31.21% | 53289.255 |  | 48.62% | [7 empty] | 100%
|  | Acumulado |  |  | 100% | 109610.14 | 109610.14 |  | 100% | 22109.391 |  | 20.17% | 56320.885 |  |  | 51.38% | 109610.14 |  | 100%
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS - CNPJ 18.017.442/0001-06 | [9 empty] | RT. ALDIR MOREIRA FILHO - CREA MG 199.432/D | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS - CNPJ 18.017.442/0001-06 |  |  |  |  | RT. ALDIR MOREIRA FILHO - CREA MG 199.432/D
LOCAL E DATA: BRASILIA DE MINAS, JUNHO DE 2022

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
|  | Regime de Execução: | AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global |  |  | 0
|  | Tipo de Contrapartida: | OS = Obras e Serviços ; F = Financeira | [5 empty] | 270476.19
Proponente: |  | Prefeitura Municipal de Brasília de Minas/MG
Empreendimento: |  | CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE DAS VIAS DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG | [6 empty] | 109610.14
Item | Discriminação |  | Investimento total (em R$) |  |  |  | REGIME | TIPO CP
|  |  | Recursos União | Contrapartida | Outras fontes | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1177.11 | - | 1177.11 | EG | F | 0.04
2 | DEMOLIÇÃO- REMOÇÃO- REGULARIZAÇÃO |  |  | 4113.3 | - | 4113.3 | EG | F | 0.96
3 | MEIO-FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  | 16343.43 | - | 16343.43 | EG | F | 0.96
4 | PISO |  |  | 47859.77 | - | 47859.77 | EG | F
5 | ILUMINAÇÃO |  |  | 14573.24 | - | 14573.24 | EG | F
6 | PAISAGISMO |  |  | 7629.03 | - | 7629.03 | EG | F
7 | PAVIMENTAÇÃ E SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO |  |  | 13446.45 | - | 13446.45 | EG | F
8 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 4467.81 | - | 4467.81 | EG | F
9 | #NAME? |  |  | #NAME? | - | #NAME? | EG | F
10 | #NAME? |  |  | #NAME? | - | #NAME? | EG | F
11 | #NAME? |  |  | #NAME? | - | #NAME? | EG | F
| Total |  |  | #NAME? | - | #NAME? | EG | F
| Custo médio por família (120 FAMÍLIAS) |  |  | #NAME? | - | #NAME?
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS - CNPJ 18.017.442/0001-06
LOCAL E DATA: BRASILIA DE MINAS, JUNHO DE 2022

## CPU RAMPA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | DATA BASE: | 2022-04-01
RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | UNIDADE: | UM
MATERIAL
SERVIÇOS | CÓDIGO | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | ED-51107 | M3 | 0.4 | 55.11 | 22.04
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49787 | M3 | 0.26 | 594.47 | 154.56
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | ED-51147 | M3 | 0.4 | 18.64 | 7.46
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 184.06
MÃO DE OBRA
SERVIÇOS | CÓDIGO | UNID. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50381 | H | 1.056 | 22.37 | 23.62
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50367 | H | 1.056 | 16.21 | 17.12
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40.74
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  | 224.8
TOTAL - R$ |  |  |  |  | 224.8
BDI % |  |  |  |  | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ |  |  |  |  | 224.8
______________________________ |  |  | _____________________________________________
ALDIR MOREIRA FILHO |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS
ENGENHEIRO CIVIL- CREA MG 199432/D
LOCAL E DATA: BRASILIA DE MINAS, JUNHO DE 2022

## COTAÇÃO 1
COTAÇÕES MATERIAIS
ITEM | PRODUTO | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO (MÉDIA)
|  | SITE AMERICANAS-VENDIDO POR DINET INFORMÁTICA | SITE SHOPTIME-VENDIDO POR DINET INFORMÁTICA | SITE NOBREAKCERTO
1 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W COM PLACA SOLAR E FOTOCELULA | 618.4 | 568.92 | 529.43 | 572.25
______________________________________ |  |  | _________________________________________
ALDIR MOREIRA FILHO |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ENGENHEIRO CIVIL- CREA MG 199432/D |  |  | CNPJ 18.017.442/0001-06

## COTAÇÃO 2
COTAÇÕES MATERIAIS
ITEM | PRODUTO | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO (MÉDIA)
|  | SITE MERCADO LIVRE-VENDIDO POR AMK JARDINAGEM_1 | SITE MERCADO LIVRE-VENDIDO POR BETA FLORES | SITE SITIODAMATA.COM
1 | MUDA DE ÁRVORE CIPRESTE ITALIANO (DEDO DE DEUS) | 522.4 | 613.6 | 466.75 | 534.25
______________________________________ |  |  | _________________________________________
ALDIR MOREIRA FILHO |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ENGENHEIRO CIVIL- CREA MG 199432/D |  |  | CNPJ 18.017.442/0001-06

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [6 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% |  | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% |  | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% |  | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% |  | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% |  | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% |  | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% |  | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |  | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.82% | 16.82% | 16.82% | 16.82% | 10.8% | 13.23%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.59% | 29.3% | 30.02% | 30.75% | 20.63% | 26.72%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | 0.837% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.35% | 15.35% | 15.35% | 15.35% | 10.8% | 12.73% | 10.8%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.53% | 28.52% | 29.53% | 30.56% | 20.63% | 26.16% | 24.01%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
RT. ALDIR MOREIRA FILHO - CREA MG 199.432/D