## PLANILHA (hidden)
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [20 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS/MG | [20 empty] | CR 1039247-42/2017
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [15 empty] | Município | [9 empty] | UF
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF | [15 empty] | BRASILIA DE MINAS | [9 empty] | MG
Programa | [15 empty] | Gestor (Ministério) | [6 empty] | Data-Base (mês de referência)
PLANEJAMENTO URBANO | [15 empty] | MINISTÉRIO DAS CIDADES | [6 empty] | 2017-07-01
Regime de execução das obras: | [26 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida | [5 empty] | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [7 empty] | 29.04%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0% |  | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0% |  | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 1.71%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 0% |  | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 0.11% |  | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.53%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 3.83% |  | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.43%
Tributos (T) | [5 empty] | De | 5.65% |  | até | 8.65% | Tributos: |  |  |  | 5.15%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN |  | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO |  | FONTE | [13 empty] | CUSTO |  |  |  |  | PREÇO
[17 empty] | UNITÁRIO |  |  | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CPU |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | GL |  | #REF! |  |  | 5540.88 |  |  | #REF! |  | 7149.95 |  | #REF!
1.2 | 74209/001 | 74209/001 | SINAPI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m) | [6 empty] | M² | M² | 320 |  |  | 312.91 |  |  | 100131.2 |  | 403.78 |  | 129209.6
1.3 | 78472 | 78472 | SINAPI |  | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | [6 empty] | M² | M² | #REF! |  |  | 0.31 | 0.35 | 0.35 | #REF! |  | 0.4 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
2 |  |  |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74154/001 |  | SINAPI |  | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | [6 empty] | M³ |  | 0 |  |  | 4.54 | 4.73 | 4.73 | 0 |  | 5.86 |  | 0
2.2 | 72961 | 72961 | SINAPI |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | [6 empty] | M² | M² | Unidade (und) |  |  | 1.06 | 1.16 | 1.16 | #VALUE! |  | 1.37 |  | #VALUE!
2.3 | 93589 | 93589 | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE) | [6 empty] | M³XKM | M³XKM | 0 |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 |  | 1.25 |  | 0
2.4 | 72911 | 72911 | SINAPI |  | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100 % PROCTOR NORMAL COM ESPESSURA DE 20 CM | [6 empty] | M³ | M³ | #REF! |  |  | 8.47 | 8.79 | 8.79 | #REF! |  | 10.93 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #VALUE!
3 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 72945 | 72945 | SINAPI |  | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) CM-30 | [6 empty] | M² | M² | 0 |  |  | 4.17 | 4.9 | 4.9 | 0 |  | 5.38 |  | 0
3.2 | 93176 | 93176 | SINAPI |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM-30) | [6 empty] | TxKM | TxKM | #REF! |  |  | 0.38 | 0.39 | 0.39 | #REF! |  | 0.49 |  | #REF!
3.3 | 72943 | 72943 | SINAPI |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | [6 empty] | M² | M² | #REF! |  |  | 1.21 | 1.28 | 1.28 | #REF! |  | 1.56 |  | #REF!
3.4 | 93176 | 93176 | SINAPI |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR-2C) | [6 empty] | TxKM | TxKM | #REF! |  |  | 0.38 | 0.39 | 0.39 | #REF! |  | 0.49 |  | #REF!
3.5 | 73759/002 | 72964 | SINAPI |  | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [6 empty] | M3 | T | #REF! |  |  | 322.21 | 164.48 | 164.48 | #REF! |  | 415.78 |  | #REF!
3.6 | 95303 | 95303 | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM ENTAÇÃO URBANA | [6 empty] | M3xKM | M3xKM | #REF! |  |  | 0.8 | 0.81 | 0.81 | #REF! |  | 1.03 |  | #REF!
3.7 | 93176 | 93176 | SINAPI |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 ( CAP-20 MATERIAL PARA FAZER A MASSA ASFALTICA). | [6 empty] | TxKM | TxKM | #REF! |  |  | 0.38 | 0.39 | 0.39 | #REF! |  | 0.49 |  | #REF!
3.8 | 95302 | 95302 | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (AREIA) | [6 empty] | M³XKM | M³XKM | #REF! |  |  | 1.16 | 1.18 | 1.18 | #REF! |  | 1.5 |  | #REF!
3.9 | 83356 | 83356 | SINAPI |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | [6 empty] | M³XKM | M³XKM | #REF! |  |  | 0.63 | 0.63 | 0.63 | #REF! |  | 0.81 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
4 |  |  |  |  | MEIO-FIO E DRENAGEM
4.1 | 94269 |  | SINAPI |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | [6 empty] | M |  | #REF! |  |  | 38.11 |  |  | #REF! |  | 49.18 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
5 |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | CPU |  | CORDÃO DE CONCRETO FCK= 15 MPA , DIMENSÕES 15X20 CM , FEITO IN LOCO | [6 empty] | M |  | #REF! |  |  | 32.9273 |  |  | #REF! |  | 42.49 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
6 |  |  |  |  | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
6.1 | 94992 | 94992 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [6 empty] | M² |  | #REF! |  |  | 48.14 | 50.25 | 50.25 | #REF! |  | 62.12 |  | #REF!
6.2 |  | CPU | CPU | CPU | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [6 empty] | M² |  | 123 | 13 | 13 | 70.511 |  |  | 8672.85 |  | 90.99 |  | 11191.77
6.3 |  | CPU | CPU | CPU | FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [6 empty] | M² | M² | 437.875 | 185.33 | 185.33 | 60.0741 |  |  | 26304.94 |  | 77.52 |  | 33944.07
6.4 |  |  | CPU | CPU | FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA EM LADRILHO DE CONCRETO COLORIDO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [6 empty] | M² | M² | 87.575 | 16 | 16 | 73.7741 |  |  | 6460.76 |  | 95.2 |  | 8337.14
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
7 |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO
7.1 | 72947 | 84665 | SINAPI |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | [6 empty] | M² | M² | 544 | 100 | 100 | 20.7 | 17.38 | 17.38 | 147.74 |  | 26.71 |  | 14530.24
7.2 | 4 S 06 200 01 | 4 S 06 200 01 | DENIT |  | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA | [6 empty] | M2 | M2 | 6.98 | 0.8 | 0.8 | 227.23 | 227.23 | 227.23 | 1586.07 |  | 293.22 |  | 2046.68
7.3 | 73916/002 | 73916/002 | SINAPI |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | [6 empty] | UNI. | UNI. | 8 | 3 | 3 | 84.48 | 84.98 | 84.98 | 675.84 |  | 109.01 |  | 872.08
| SUB TOTAL: | [22 empty] | 17449
8 |  |  |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO
8.1 | 74022/036 | 73900/001 | SINAPI |  | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA | [6 empty] | UNI. | M2 | 6 | 0 | 0 | 64.42 | 0.04 | 0.04 | 386.52 |  | 83.13 |  | 498.78
8.2 | 74021/003 | 74021/003 | SINAPI |  | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | [6 empty] | M2 | M2 | Unidade (und) | 0 | 0 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | #VALUE! |  | 0.75 |  | #VALUE!
8.3 | 74021/006 | 74021/006 | SINAPI |  | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | [6 empty] | M3 | M3 | #REF! | 0 | 0 | 1.13 | 1.24 | 1.24 | #REF! |  | 1.46 |  | #REF!
8.4 | 73900/012 | 73900/012 | SINAPI |  | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | [6 empty] | T | T | #REF! | 0 | 0 | 33.72 | 36.19 | 36.19 | #REF! |  | 43.51 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #VALUE!
[16 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  |  | #VALUE! |  | PREÇO: |  | #VALUE! |  |  |  | REPASSE
CONTRAPARTIDA
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
TOTAL
DIFERENÇA
BRASILA DE MINAS MARÇO DE 2017
PREÇO/M²
|  |  |  | Responsável Técnico: |  |  |  | PRISCILA VIANETE TEIXEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 199246/D
CREA:
|  |  |  | Prefeito Municipal: |  |  |  | GEELISON FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Note on V61: user: UTILIZADO NO DECORRER DO PASSEIO
Note on V62: user: UTILIZADO NO MEIO DA RAMPA ENA PARTE SUPERIOR DA RAMPA ACOMPANHANDO O PISO DIRECIONAL UTILIZADO EM OBSTACULOS NO PASSEIO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS/MG | [11 empty] | ISS= 3%
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [8 empty] | Município | [7 empty] | UF
ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ANGICOS DE MINAS | [8 empty] | BRASILIA DE MINAS/MG | [7 empty] | MG
Programa | [8 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
SETOP 06/2022- SINAPI 07/2022
Regime de execução das obras: |  |  |  |  | INDIRETO | [12 empty] | FALSE
BDI Proposto: | [15 empty] | 29.38%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN |  | QUANT |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO |  | FONTE | [6 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO (BDI)
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE ANGICOS
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | ED-50152 |  | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  | UND | M² | 1 |  | 1224.69 | 1224.69 |  | 1584.5 |  | 1584.5 |  |  | 1
1.2 | 97668 |  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  | M | M² | 320 |  | 10.91 | 3491.2 |  | 14.12 |  | 4518.4 |  |  | 1
1.3 | ED-48961 |  | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V |  | M | M131 | 513 |  | 8.77 | 4499.01 |  | 11.35 |  | 5822.55 |  |  | 2
1.4 | ED-48971 |  | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V |  | M | M132 | 343 |  | 19.24 | 6599.32 |  | 24.89 |  | 8537.27 |  |  | 2
1.5 | ED-48966 |  | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V |  | M | M133 | 757 |  | 13.45 | 10181.65 |  | 17.4 |  | 13171.8 |  |  | 2
1.6 | ED-49168 |  | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UND | M134 | 15 |  | 136.7 | 2050.5 |  | 176.86 |  | 2652.9 |  |  | 1
1.7 | ED-49169 |  | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UND | M² | 1 |  | 239.42 | 239.42 |  | 309.76 |  | 309.76 |  |  | 1
1.8 | ED-49500 |  | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A |  | UND | M² | 2 |  | 254.39 | 508.78 |  | 329.13 |  | 658.26 |  |  | 1
1.9 | ED-20582 |  | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS |  | UND | M² | 1 |  | 3178.08 | 3178.08 |  | 4111.8 |  | 4111.8 |  |  | 1
1.10 | ED-48700 |  | SETOP | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40M |  | UND | M133 | 3 |  | 318.75 | 956.25 |  | 412.4 |  | 1237.2 |  |  | 1
1.11 | ED-49527 |  | SETOP | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA |  | UND | M133 | 2 |  | 274.07 | 548.14 |  | 354.59 |  | 709.18 |  |  | 2
1.12 | ED-50395 |  | SETOP | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H= 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM |  | M | M² | 3 |  | 398.37 | 1195.11 |  | 515.41 |  | 1546.23 |  |  | 1
1.13 | 20111 |  | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UND | M² | 2 |  | 8.95 | 17.9 |  | 11.58 |  | 23.16 |  |  | 2
1.14 | ED-49260 |  | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A |  | UND | M² | 1 |  | 110.31 | 110.31 |  | 142.72 |  | 142.72 |  |  | 2
1.15 | ED-49258 |  | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A |  | UND | M² | 1 |  | 87.55 | 87.55 |  | 113.27 |  | 113.27 |  |  | 2
1.16 | ED-49274 |  | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A |  | UND | M² | 6 |  | 46.88 | 281.28 |  | 60.65 |  | 363.9 |  |  | 2
1.17 | 101009 |  | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 |  | T |  | 5.35 |  | 43.35 | 231.92 |  | 56.09 |  | 300.08 |  |  | 1
1.18 | 100953 |  | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | TXKM |  | 642.24 |  | 1.13 | 725.73 |  | 1.46 |  | 937.67 |  |  | 1
1.19 | 5057 |  | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D |  | UND |  | 6 |  | 1357.46 | 8144.76 |  | 1756.28 |  | 10537.68 |  |  | 1
1.20 | 100579 |  | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  | UND |  | 6 |  | 430.84 | 2585.04 |  | 557.42 |  | 3344.52 |  |  | 1
1.21 |  |  | CPU | INSTALAÇÃO DOS REFLETORES |  | UND |  | 6 |  | 2048.0333 | 12288.2 |  | 2649.75 |  | 15898.5 |  |  | 2
1.22 |  |  | COTAÇÃO | REFLETOR LED 500W- IP68 |  | UND |  | 36 |  | 763.0433 | 27469.56 |  | 987.23 |  | 35540.28 |  |  | 2
1.23 | 92538 |  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | M² | 3 |  | 32.72 | 98.16 |  | 42.33 |  | 126.99 |  |  | 1
1.24 | 92762 |  | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | M² | 18.51 |  | 13.57 | 251.18 |  | 17.56 |  | 325.04 |  |  | 1 | 80322.63 | 71.21%
1.25 | 103682 |  | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 |  | M3 | M² | 0.24 |  | 895.7 | 214.97 |  | 1158.86 |  | 278.13 |  |  | 1 | 32469.16 | 28.79%
SUB TOTAL: | [14 empty] | 112791.79 |  |  |  | 112791.79
TOTAL DA OBRA | [14 empty] | 112791.79 |  |  | 112791.79
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
BRASILIA DE MINAS, AGOSTO DE 2022
|  | RT: ALDIR MOREIRA FILHO |  |  |  | MARCUS VINÍCIUS FERREIRA CARVALHO
|  | CREA MG 199432/D |  |  |  | PREF. MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.89% | 16.89% | 16.89% | 16.89% | 10.87% | 13.29%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.67% | 29.38% | 30.1% | 30.83% | 20.71% | 26.8%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: | ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ANGICOS DE MINAS
LOCAL: | ESTADIO DE ANGICOS DE MINAS - MUNICÍPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
CÓDIGO: | ED-50152
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Quant. Total
Campo de futebo de angicos de minas |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
CÓDIGO: | 97668
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Compr. (m)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 320 |  | 1 |  | 320
TOTAL | [5 empty] | 320
DESCRIÇÃO: | 1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | ED-48961
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Compr. (m)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 513 |  | 1 |  | 513
TOTAL | [5 empty] | 513
DESCRIÇÃO: | 1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | ED-48971
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Compr. (m)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 343 |  | 1 |  | 343
TOTAL | [5 empty] | 343
DESCRIÇÃO: | 1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | ED-48966
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Compr. (m)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 757 |  | 1 |  | 757
TOTAL | [5 empty] | 757
DESCRIÇÃO: | 1.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
CÓDIGO: | ED-49168
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 15
TOTAL | [6 empty] | 15
DESCRIÇÃO: | 1.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
CÓDIGO: | ED-49169
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
CÓDIGO: | ED-49500
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 2
TOTAL | [6 empty] | 2
DESCRIÇÃO: | 1.9 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D2 ,15, 1 <= DEMANDA <= 23 KVA,TRIFÁSICO
CÓDIGO: | ED-20582
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.10 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40M
CÓDIGO: | ED-48700
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Quant. Total
Campo de futebo de angicos de minas |  |  |  | 3 |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 1.11 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA
CÓDIGO: | ED-49527
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Quant. Total
Campo de futebo de angicos de minas |  |  |  | 2 |  | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
DESCRIÇÃO: | 1.12 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H= 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM
CÓDIGO: | ED-50395
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  |  | Compr. (m)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 1.13 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M
CÓDIGO: | 20111
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 2
TOTAL | [6 empty] | 2
DESCRIÇÃO: | 1.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A
CÓDIGO: | ED-49260
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A
CÓDIGO: | ED-49258
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A
CÓDIGO: | ED-49274
|  | Compr. | Larg. | Espessura | Repet. |  | Unidade (und)
Campo de futebo de angicos de minas | [6 empty] | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
DESCRIÇÃO: | 1.17 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
CÓDIGO: | 101009
|  | Peso (T) |  |  |  | Repetições (Postes) | Toneladas (T)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 0.892 |  |  |  | 6 | 5.352
TOTAL | [6 empty] | 5.35
DESCRIÇÃO: | 1.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CÓDIGO: | 100953
|  | Peso (T) | Diatancia (km) |  |  | Repetições (Postes) | Toneladas (T)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 0.892 | 120 |  |  | 6 | 642.24
TOTAL | [6 empty] | 642.24
DESCRIÇÃO: | 1.19 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B
CÓDIGO: | 41215
|  | Quantidade | Larg. | Repet. |  |  | Quantidade Total
Campo de futebo de angicos de minas |  | 6 |  |  |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
DESCRIÇÃO: | 1.20 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
CÓDIGO: | 100579
|  | Quantidade | Larg. | Repet. |  |  | Quantidade Total
Campo de futebo de angicos de minas |  | 6 |  |  |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
DESCRIÇÃO: | 1.21 | INSTALAÇÃO DAS NOVAS LUMINARIAS
CÓDIGO: | CPU
|  | Compr. |  | Nº DE POSTES |  |  | Quantidade Total
Campo de futebo de angicos de minas |  |  |  | 6 |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 6
DESCRIÇÃO: | 1.22 | REFLETOR LED 500W- IP68
CÓDIGO: | COTAÇÃO
|  | Compr. | REFLETORES POR POSTE | Nº DE POSTES |  |  | Quantidade Total
Campo de futebo de angicos de minas |  |  | 6 | 6 |  |  | 36
TOTAL | [6 empty] | 36
DESCRIÇÃO: | 1.23 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CÓDIGO: | 92538
|  | Compr. | Larg. | Repet. |  |  | Área (m²)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 1.24 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CÓDIGO: | 92762
|  | Compr. | Peso Especifico Ø10 | Repet. |  |  | Peso (kg)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 10 | 0.617 | 3 |  |  | 18.51
TOTAL | [6 empty] | 18.51
DESCRIÇÃO: | 1.25 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 103682
|  | Compr. | Larg. | Altura | Repet. |  | Volume (m³)
Campo de futebo de angicos de minas |  | 1 | 1 | 0.08 | 3 |  | 0.24
TOTAL | [6 empty] | 0.24
| RT: ALDIR MOREIRA FILHO |  |  |  | MARCUS VINÍCIUS FERREIRA CAARVALHO
| CREA MG 199432/D |  |  |  | PREF. MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
BRASILIA DE MINAS, AGOSTO DE 2022

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico-Financeiro
Agente Financeiro |  |  | Proponente: | [5 empty] | Valor do Repasse - R$ |  |  | Início da Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS/MG
Localização | [8 empty] | Contrato/ repasse n°
CAMPO DE FUTEBOL DE ANGICOS DE MINAS
Tipo de Serviço
ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ANGICOS DE MINAS
Item | Discriminação dos Serviços | Peso | Vl. Obras/Serviços |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
|  | % | R$ | Proponente | % | Proponente | % | Concedente |  | % | Concedente |  | %
1 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100 | 112791.79 | 112791.79 | 100% | 33837.537 | 30% | 78954.253 |  | 70%
Total | Simples | 100 | 112791.79 | 112791.79 | 100% | 33837.537 | 30% | 78954.253 |  | 70%
| Acumulado | 100 | 112791.79 | 112791.79 | 100% | 33837.537 | 30% | 112791.79 |  | 100%
BRASILIA DE MINAS, AGOSTO DE 2022 |  |  | RT: ALDIR MOREIRA FILHO |  |  |  | MARCUS VINÍCIUS FERREIRA CARVALHO
|  |  | CREA MG 199432/D |  |  |  | PREF. MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS

## Memo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATO 1.016.539-74/2014
OBRA: | EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM PMF-CONFORME PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS
4.0 | SERVICOS DIVERSOS
4.2 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO | 928,76 M2 | (RUA CALDAS NOVAS 187,61 comprimento ruaX1,20 largura passeio X2,00 lados)+(RUA B 44,09 comprimeto ruaX1,20 largura passeioX2,00 lados)+( RUA A 55,32 comprimento ruaX1,20 largura passeioX2,00)+( RUA JOSE GERALDO PEREIRA79,59comprimento ruaX1,20 largura passeioX2,00 lados)+(RUA SÃO NOBERTO 60,00 comprimento rua x 1,20 largura passeio x 2,00 lados) - 95,04 m2 AREA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE)
RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL,PROFUNDIDADE ATÉ 0,50 M | 6,33 M3 | (1,20X1,20X0,10X22 UNIDADES)+RAMPA A (0,60X1,20X0,10X22)+RAMPA B (0,60X1,20X0,10X22 UNIDADES)
4.4 | REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA RAMPA | 95,04 M3 | 3,60 comprimento x1,20 largura x 22 unidades
4.5 | #REF! | 95,04 M3 | 3,60 comprimento x1,20 largura x 22 unidades
4.6 | PISO DE BORRACHA FRISADO | 223,68 M2 | (RUA CALDAS NOVAS 187,61 comprimento+RUA B 44,09 comprimento+RUA A 55,32 comprimento +RUA JOSE GERALDO PEREIRA 100,34 comprimento+RUA SÃO NOBERTO 60,00 comprimento) x 2 lados x 0,25 largura piso
4.7 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO | 23,76 M2 | 95,04 area rampa x 0,25 largura piso
PROJETO DE SINALIZAÇÃO
4.8 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | 106 | ((2,70X0,45)X8)X11
4.9 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | #REF! | (0,20x0,30x0,60)x15
4.10 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | 1,80 M2 | 0,30 M2X6,00 UNIDADES
4.11 | #REF! | 13 | 13,00 UNIDADES
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA/SP 5062066058/D

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
|  | Regime de Execução: | AD = Administração Direta ; EG = Empreitada Global |  |  | CONTRATO:
|  | Tipo de Contrapartida: | OS = Obras e Serviços ; F = Financeira
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS/MG
Empreendimento: |  | ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NECO TOTO
Item | Discriminação |  | Investimento total (em R$) |  |  |  | REGIME | TIPO CP
|  |  | Proponente | Contrapartida | Outras fontes | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 112791.79 |  |  | 112791.79 | EG | F | 68468.34
| TOTAL |  | 112791.79 | 0 |  | 112791.79
______________________________________________________________
Data | 2020-03-01 | Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS

## ANEXO QCI (hidden)
VALOR DA OBRA: |  | #REF! |  | b)
CONVENIO: |  | 500000
CONTRAPARTIDA: |  | #REF!
PORCENTAGEM: |  | #REF!
[5 empty] | d) | c)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA a ) |  |  |  |  | RECURSO DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.0 | TERRAPLENAGEM |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
4.0 | MEIO-FIO E DRENAGEM |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.0 | MOB E ACESSIBILIDADE URBANA |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.0 | SINALIZAÇÃO |  | 17449 |  | #REF! | #REF!
8.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## CPU COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE: | 2022-06-01
INSTALAÇÃO DOS REFLETORES | [6 empty] | UNIDADE: | UND
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. |  | P.TOTAL
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  | H | 3 | SINAPI | 91467 | 197.93 |  | 593.79
SUB-TOTAL | [7 empty] | 593.79
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | FONTE | CODIGO |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES |  | UND | 2 | COTAÇÃO |  |  | 655.5567 | 1311.1133
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1311.1133
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | FONTE | CODIGO | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | SETOP | ED-50373 | 22.61 |  | 45.22
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2 | SETOP | ED-50362 | 18.25 |  | 36.5
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | SINAPI | 88286 | 20.47 |  | 61.41
SUB-TOTAL | [7 empty] | 143.13
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2048.0333
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2048.0333
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2048.0333
ALDIR MOREIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 199432/D
MARCUS VINICIUS FERREIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
BRASILIA DE MINAS, AGOSTO DE 2022

## COTAÇÕES
COTAÇÕES MATERIAIS
PRODUTO |  | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO | OBERVAÇÃO
|  | COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO 03
|  | SITE GRUPO RCA LÂMPADAS- www.gruporcalampadas.com.br/ | 12.367.086/0001-74 ARAPEVA ILUMINAÇÃO EM LED | 10.832.609/0001-80 Ames Iluminação
1 | REFLETOR LED 500W | 647.73 | 799 | 842.4 | 763.0433
PRODUTO |  | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO | OBERVAÇÃO
|  | COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO 03
|  | NDS SERRALHERIA | TERRAMOC CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS | 08.446.407/0001-59 ÁPICE IND. E COM. DE EST. MET. LTDA
1 | SUPORTE PARA REFLETOR LED | 658.33 | 541.67 | 766.67 | 655.5567
_____________________________________
ALDIR MOREIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 199432/D
____________________________________
MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BRASILIA DE MINAS, AGOSTO DE 2022

## CPU (hidden)
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ASFALTO PMF
CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU001
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | VB
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | H | 42 | MERCADO |  |  | 29.84 | 1253.28
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 36 | MERCADO |  |  | 110.22 | 3967.92
SUB-TOTAL | [6 empty] | 5221.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE DE PEDREITO | H | 32 | 6127 |  |  | 9.99 | 319.68
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 319.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5540.88
TOTAL - R$ | [6 empty] | 5540.88
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5540.88
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU002
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15 X 20 CM PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO | [5 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.050011 | 93358 |  |  | 48.26 | 2.4135
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.030001 | 94963 |  |  | 234.35 | 7.0307
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.39999 | 92265 |  |  | 52.76 | 21.1032
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.018741 | 73964/006 |  |  | 36.6 | 0.68593
SUB-TOTAL | [6 empty] | 31.2334
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 31.2334
TOTAL - R$ | [6 empty] | 31.2334
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 31.2334
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU003
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 20X20 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CIMENTOCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 14.58 | 1379 |  |  | 0.37 | 5.3946
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0366 | 366 |  |  | 59.86 | 2.1909
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 25X25CM, E= 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA PRÉ FABRICADA. | M2 | 1 | MERCADO |  |  | 38.5 | 38.5
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0.6 | 7325 |  |  | 4.34 | 2.604
SUB-TOTAL | [6 empty] | 48.6895
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 0.64 | 4750 |  |  | 13.73 | 8.7872
AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 0.26 | 6127 |  |  | 9.99 | 2.5974
SUB-TOTAL | [6 empty] | 11.3846
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 60.0741
TOTAL - R$ | [6 empty] | 60.0741
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 60.0741
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU004
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA EM LADRILHO DE CONCRETO COLORIDO COM DIMENSÕES DE 20X20 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CIMENTOCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 14.58 | 1379 |  |  | 0.37 | 5.3946
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0366 | 366 |  |  | 59.86 | 2.1909
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, E= 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA PRÉ FABRICADA. | M2 | 1 | MERCADO |  |  | 52.2 | 52.2
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0.6 | 7325 |  |  | 4.34 | 2.604
SUB-TOTAL | [6 empty] | 62.3895
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 0.64 | 4750 |  |  | 13.73 | 8.7872
AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 0.26 | 6127 |  |  | 9.99 | 2.5974
SUB-TOTAL | [6 empty] | 11.3846
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 73.7741
TOTAL - R$ | [6 empty] | 73.7741
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 73.7741
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU005
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.2 | 93358 |  |  | 48.26 | 9.652
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.1 | 94963 |  |  | 234.35 | 23.435
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.4 | 92265 |  |  | 52.76 | 21.104
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 1 | 84665 |  |  | 16.32 | 16.32
SUB-TOTAL | [6 empty] | 70.511
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 70.511
TOTAL - R$ | [6 empty] | 70.511
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 70.511
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 70.511
_________________________________ Priscila Vianete Teixeira Crea nº 199.246/D
_________________________________ GEELISON FERREIRA DA SILVA Prefeito Municipal

## DMTs (hidden)
DMTs
DMT DA IMPRIMAÇÃO COM CM30 (REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA) | 530
DMT DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA) | 530
DMT DO MAT. BETUMINOSO PARA EXECUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA (REFINARIA BH ATÉ USINA MONTES CLAROS) | 420
DMT DA BRITA | 10
DMT DA AREIA | 10
DMT DO PMF (USINA EM MONTES CLAROS ATÉ O LOCAL DA OBRA) | 110
DMT DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA | 12
DMT DA BRITA CORRIDA | 0
DMT DO BOTA - FORA | 2,5 KM