## PLANILHA (hidden)
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [20 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS/MG | [20 empty] | CR 1039247-42/2017
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [15 empty] | Município | [9 empty] | UF
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF | [15 empty] | BRASILIA DE MINAS | [9 empty] | MG
Programa | [15 empty] | Gestor (Ministério) | [6 empty] | Data-Base (mês de referência)
PLANEJAMENTO URBANO | [15 empty] | MINISTÉRIO DAS CIDADES | [6 empty] | 2017-07-01
Regime de execução das obras: | [26 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida | [5 empty] | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [7 empty] | 29.04%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0% |  | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0% |  | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 1.71%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 0% |  | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 0.11% |  | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.53%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 3.83% |  | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.43%
Tributos (T) | [5 empty] | De | 5.65% |  | até | 8.65% | Tributos: |  |  |  | 5.15%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN |  | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO |  | FONTE | [13 empty] | CUSTO |  |  |  |  | PREÇO
[17 empty] | UNITÁRIO |  |  | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CPU |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | GL |  | #REF! |  |  | 5540.88 |  |  | #REF! |  | 7149.95 |  | #REF!
1.2 | 74209/001 | 74209/001 | SINAPI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m) | [6 empty] | M² | M² | #REF! |  |  | 312.91 |  |  | #REF! |  | 403.78 |  | #REF!
1.3 | 78472 | 78472 | SINAPI |  | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | [6 empty] | M² | M² | #REF! |  |  | 0.31 | 0.35 | 0.35 | #REF! |  | 0.4 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
2 |  |  |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74154/001 |  | SINAPI |  | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | [6 empty] | M³ |  | #REF! |  |  | 4.54 | 4.73 | 4.73 | #REF! |  | 5.86 |  | #REF!
2.2 | 72961 | 72961 | SINAPI |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | [6 empty] | M² | M² | #REF! |  |  | 1.06 | 1.16 | 1.16 | #REF! |  | 1.37 |  | #REF!
2.3 | 93589 | 93589 | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE) | [6 empty] | M³XKM | M³XKM | #REF! |  |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | #REF! |  | 1.25 |  | #REF!
2.4 | 72911 | 72911 | SINAPI |  | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100 % PROCTOR NORMAL COM ESPESSURA DE 20 CM | [6 empty] | M³ | M³ | #REF! |  |  | 8.47 | 8.79 | 8.79 | #REF! |  | 10.93 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
3 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 72945 | 72945 | SINAPI |  | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) CM-30 | [6 empty] | M² | M² | #REF! |  |  | 4.17 | 4.9 | 4.9 | #REF! |  | 5.38 |  | #REF!
3.2 | 93176 | 93176 | SINAPI |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (CM-30) | [6 empty] | TxKM | TxKM | #REF! |  |  | 0.38 | 0.39 | 0.39 | #REF! |  | 0.49 |  | #REF!
3.3 | 72943 | 72943 | SINAPI |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | [6 empty] | M² | M² | #REF! |  |  | 1.21 | 1.28 | 1.28 | #REF! |  | 1.56 |  | #REF!
3.4 | 93176 | 93176 | SINAPI |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (RR-2C) | [6 empty] | TxKM | TxKM | #REF! |  |  | 0.38 | 0.39 | 0.39 | #REF! |  | 0.49 |  | #REF!
3.5 | 73759/002 | 72964 | SINAPI |  | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [6 empty] | M3 | T | #REF! |  |  | 322.21 | 164.48 | 164.48 | #REF! |  | 415.78 |  | #REF!
3.6 | 95303 | 95303 | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM ENTAÇÃO URBANA | [6 empty] | M3xKM | M3xKM | #REF! |  |  | 0.8 | 0.81 | 0.81 | #REF! |  | 1.03 |  | #REF!
3.7 | 93176 | 93176 | SINAPI |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 ( CAP-20 MATERIAL PARA FAZER A MASSA ASFALTICA). | [6 empty] | TxKM | TxKM | #REF! |  |  | 0.38 | 0.39 | 0.39 | #REF! |  | 0.49 |  | #REF!
3.8 | 95302 | 95302 | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (AREIA) | [6 empty] | M³XKM | M³XKM | #REF! |  |  | 1.16 | 1.18 | 1.18 | #REF! |  | 1.5 |  | #REF!
3.9 | 83356 | 83356 | SINAPI |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | [6 empty] | M³XKM | M³XKM | #REF! |  |  | 0.63 | 0.63 | 0.63 | #REF! |  | 0.81 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
4 |  |  |  |  | MEIO-FIO E DRENAGEM
4.1 | 94269 |  | SINAPI |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | [6 empty] | M |  | #REF! |  |  | 38.11 |  |  | #REF! |  | 49.18 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
5 |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | CPU |  | CORDÃO DE CONCRETO FCK= 15 MPA , DIMENSÕES 15X20 CM , FEITO IN LOCO | [6 empty] | M |  | #REF! |  |  | 32.9273 |  |  | #REF! |  | 42.49 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
6 |  |  |  |  | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
6.1 | 94992 | 94992 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [6 empty] | M² |  | #REF! |  |  | 48.14 | 50.25 | 50.25 | #REF! |  | 62.12 |  | #REF!
6.2 |  | CPU | CPU | CPU | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [6 empty] | M² |  | 123 | 13 | 13 | 70.511 |  |  | 8672.85 |  | 90.99 |  | 11191.77
6.3 |  | CPU | CPU | CPU | FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [6 empty] | M² | M² | 437.875 | 185.33 | 185.33 | 60.0741 |  |  | 26304.94 |  | 77.52 |  | 33944.07
6.4 |  |  | CPU | CPU | FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA EM LADRILHO DE CONCRETO COLORIDO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [6 empty] | M² | M² | 87.575 | 16 | 16 | 73.7741 |  |  | 6460.76 |  | 95.2 |  | 8337.14
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
7 |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO
7.1 | 72947 | 84665 | SINAPI |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | [6 empty] | M² | M² | 544 | 100 | 100 | 20.7 | 17.38 | 17.38 | 147.74 |  | 26.71 |  | 14530.24
7.2 | 4 S 06 200 01 | 4 S 06 200 01 | DENIT |  | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA | [6 empty] | M2 | M2 | 6.98 | 0.8 | 0.8 | 227.23 | 227.23 | 227.23 | 1586.07 |  | 293.22 |  | 2046.68
7.3 | 73916/002 | 73916/002 | SINAPI |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | [6 empty] | UNI. | UNI. | 8 | 3 | 3 | 84.48 | 84.98 | 84.98 | 675.84 |  | 109.01 |  | 872.08
| SUB TOTAL: | [22 empty] | 17449
8 |  |  |  |  | CONTROLE TECNOLOGICO
8.1 | 74022/036 | 73900/001 | SINAPI |  | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA | [6 empty] | UNI. | M2 | 6 | 0 | 0 | 64.42 | 0.04 | 0.04 | 386.52 |  | 83.13 |  | 498.78
8.2 | 74021/003 | 74021/003 | SINAPI |  | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | [6 empty] | M2 | M2 | #REF! | 0 | 0 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | #REF! |  | 0.75 |  | #REF!
8.3 | 74021/006 | 74021/006 | SINAPI |  | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | [6 empty] | M3 | M3 | #REF! | 0 | 0 | 1.13 | 1.24 | 1.24 | #REF! |  | 1.46 |  | #REF!
8.4 | 73900/012 | 73900/012 | SINAPI |  | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | [6 empty] | T | T | #REF! | 0 | 0 | 33.72 | 36.19 | 36.19 | #REF! |  | 43.51 |  | #REF!
| SUB TOTAL: | [22 empty] | #REF!
[16 empty] | TOTAIS: | CUSTO: |  |  | #REF! |  | PREÇO: |  | #REF! |  |  |  | REPASSE
CONTRAPARTIDA
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
TOTAL
DIFERENÇA
BRASILA DE MINAS MARÇO DE 2017
PREÇO/M²
|  |  |  | Responsável Técnico: |  |  |  | PRISCILA VIANETE TEIXEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 199246/D
CREA:
|  |  |  | Prefeito Municipal: |  |  |  | GEELISON FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Note on V61: user: UTILIZADO NO DECORRER DO PASSEIO
Note on W61: user: UTILIZADO NO DECORRER DO PASSEIO
Note on X61: user: UTILIZADO NO DECORRER DO PASSEIO
Note on V62: user: UTILIZADO NO MEIO DA RAMPA ENA PARTE SUPERIOR DA RAMPA ACOMPANHANDO O PISO DIRECIONAL UTILIZADO EM OBSTACULOS NO PASSEIO
Note on W62: user: UTILIZADO NO MEIO DA RAMPA ENA PARTE SUPERIOR DA RAMPA ACOMPNANDO O PISO DIRECIONAL UTILIZADO EM OBSTACULOS NO PASSEIO
Note on X62: user: UTILIZADO NO MEIO DA RAMPA ENA PARTE SUPERIOR DA RAMPA ACOMPNANDO O PISO DIRECIONAL UTILIZADO EM OBSTACULOS NO PASSEIO

## Memo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATO 1.016.539-74/2014
OBRA: | EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM PMF-CONFORME PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS
4.0 | SERVICOS DIVERSOS
4.2 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO | 928,76 M2 | (RUA CALDAS NOVAS 187,61 comprimento ruaX1,20 largura passeio X2,00 lados)+(RUA B 44,09 comprimeto ruaX1,20 largura passeioX2,00 lados)+( RUA A 55,32 comprimento ruaX1,20 largura passeioX2,00)+( RUA JOSE GERALDO PEREIRA79,59comprimento ruaX1,20 largura passeioX2,00 lados)+(RUA SÃO NOBERTO 60,00 comprimento rua x 1,20 largura passeio x 2,00 lados) - 95,04 m2 AREA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE)
RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL,PROFUNDIDADE ATÉ 0,50 M | 6,33 M3 | (1,20X1,20X0,10X22 UNIDADES)+RAMPA A (0,60X1,20X0,10X22)+RAMPA B (0,60X1,20X0,10X22 UNIDADES)
4.4 | REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA RAMPA | 95,04 M3 | 3,60 comprimento x1,20 largura x 22 unidades
4.5 | #REF! | 95,04 M3 | 3,60 comprimento x1,20 largura x 22 unidades
4.6 | PISO DE BORRACHA FRISADO | 223,68 M2 | (RUA CALDAS NOVAS 187,61 comprimento+RUA B 44,09 comprimento+RUA A 55,32 comprimento +RUA JOSE GERALDO PEREIRA 100,34 comprimento+RUA SÃO NOBERTO 60,00 comprimento) x 2 lados x 0,25 largura piso
4.7 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO | 23,76 M2 | 95,04 area rampa x 0,25 largura piso
PROJETO DE SINALIZAÇÃO
4.8 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | 106 | ((2,70X0,45)X8)X11
4.9 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | #REF! | (0,20x0,30x0,60)x15
4.10 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | 1,80 M2 | 0,30 M2X6,00 UNIDADES
4.11 | #REF! | 13 | 13,00 UNIDADES
Michel Carvalho Gomes de Moraes
CREA/SP 5062066058/D

## ANEXO QCI (hidden)
VALOR DA OBRA: |  | #REF! |  | b)
CONVENIO: |  | 500000
CONTRAPARTIDA: |  | #REF!
PORCENTAGEM: |  | #REF!
[5 empty] | d) | c)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA a ) |  |  |  |  | RECURSO DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.0 | TERRAPLENAGEM |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
4.0 | MEIO-FIO E DRENAGEM |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.0 | MOB E ACESSIBILIDADE URBANA |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.0 | SINALIZAÇÃO |  | 17449 |  | #REF! | #REF!
8.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS/MG
OBRA: AMPLIAÇÃO DA PONTE CORONEL SANSÃO, NO MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG
LOCAL: RUA CORONEL SANSÃO, MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG | [6 empty] | DATA BASE: | 01/10/2024 - SICOR-MG DESONERADO
DATA: 07/01/2025 |  | PRAZO DA OBRA: 120 DIAS |  |  |  |  | BDI OBRA DE EDIFICAÇÃO: |  | 29.25%
[7 empty] | BDI OBRA RODOVIÁRIA: |  | 28.47%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 9269.1 | 11980.16
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | U | 1 | 1201.64 | 1553.12 | 1201.64 | 1553.12
1.2 | ED-48492 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | SETOP | m2 | 33.3 | 9.65 | 12.47 | 321.35 | 415.25
1.3 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | SETOP | m3 | 154.2 | 6.96 | 9 | 1073.23 | 1387.8
1.4 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | SETOP | m3 | 154.2 | 41.11 | 53.13 | 6339.16 | 8192.65
1.5 | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS | SETOP | U | 6 | 55.62 | 71.89 | 333.72 | 431.34
2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 46005.26 | 59463.93
2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | SETOP | m3 | 29.9 | 8.7 | 11.24 | 260.13 | 336.08
2.2 | ED-29802 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | SETOP | m3 | 6.16 | 85.08 | 109.97 | 524.09 | 677.42
2.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | SETOP | m2 | 46 | 12.12 | 15.67 | 557.52 | 720.82
2.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | SETOP | m3 | 6.28 | 549.04 | 709.63 | 3447.97 | 4456.48
2.5 | ED-49648 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SETOP | m2 | 33.36 | 51.76 | 66.9 | 1726.71 | 2231.78
2.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | SETOP | Kg | 1720.76 | 11.38 | 14.71 | 19582.25 | 25312.38
2.7 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SETOP | m3 | 26.7 | 736.4 | 951.8 | 19661.88 | 25413.06
2.8 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | SETOP | m3 | 3.08 | 63.2 | 81.69 | 194.66 | 251.61
2.9 | RO-00058 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M | SETOP | M3 | 3.85 | 13 | 16.7 | 50.05 | 64.3
3 | MESOESTRUTURA | [6 empty] | 87902.15 | 113613.25
3.1 | ED-49648 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SETOP | m2 | 218.12 | 51.76 | 66.9 | 11289.89 | 14592.23
3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | SETOP | Kg | 3604.6 | 11.38 | 14.71 | 41020.35 | 53023.67
3.3 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | m3 | 30.3 | 766.18 | 990.29 | 23215.25 | 30005.79
3.4 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | m3 | 15.88 | 737.07 | 952.66 | 11704.67 | 15128.24
3.5 | COT.1 | APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | COTAÇÃO | DM3 | 4.73 | 142.07 | 182.52 | 671.99 | 863.32
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 219638.1 | 283911.15
4.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | SETOP | Kg | 9247.92 | 22.38 | 28.93 | 206968.45 | 267542.33
4.2 | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - PONTE DE 08 METROS: 2.97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 METROS: 3.72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 METROS: 4.46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 METROS: 6.26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 METROS: 10.8 TONELADAS (3 | SETOP | Kg | 9247.92 | 1.37 | 1.77 | 12669.65 | 16368.82
5 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1501.46 | 1937.62
5.1 | CPU.1 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | SETOP | M2 | 24 | 7.45 | 9.57 | 178.8 | 229.68
5.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | SETOP | TXKM | 14.77 | 0.77 | 0.99 | 11.37 | 14.62
5.3 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | SETOP | M2 | 24 | 1.87 | 2.4 | 44.88 | 57.6
5.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | SETOP | TXKM | 6.16 | 0.77 | 0.99 | 4.74 | 6.1
5.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | SETOP | m3 | 0.72 | 1530.55 | 1978.24 | 1102 | 1424.33
5.6 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | SETOP | TXKM | 207.36 | 0.77 | 0.99 | 159.67 | 205.29
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 16444.24 | 21254.28
6.1 | ED-32059 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | SETOP | m | 25.3 | 649.97 | 840.09 | 16444.24 | 21254.28
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 111400.08
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 380760.31
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 492160.39
| ALDIR MOREIRA FILHO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS-MG
ENGENHEIRO CIVIL CREA: MG 199.432/D

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [6 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% |  | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% |  | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% |  | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% |  | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% |  | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% |  | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% |  | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |  | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.78% | 16.78% | 16.78% | 16.78% | 10.76% | 13.18%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.54% | 29.25% | 29.97% | 30.69% | 20.59% | 26.67%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | 0.7963% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 10.76% | 12.68% | 10.76%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.48% | 28.47% | 29.48% | 30.51% | 20.59% | 26.11% | 23.96%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DA PONTE CORONEL SANSÃO, NO MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG
LOCAL: | RUA CORONEL SANSÃO, BRASILIA DE MINAS-MG
1 | AMPLIAÇÃO DA PONTE CORONEL SANSÃO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
CÓDIGO:
|  |  | Repet |  |  |  |  | Quantidade
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1
| 1.1.2 |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Área (m²) | Compr. | Largura |  | Repet. | Área. total (m²)
ÁREA DERMACADA EM PROJETO PARA A PONTE ENCAIXAR |  |  | 5.9 |  |  |  | 1 | 5.9
DEMOLIÇÃO PARCIAL DO ASFALTO PARA CONSTRUÇÃO DE PEGÃO MODELO 1 |  |  | 27.4 |  |  |  | 1 | 27.4
TOTAL | [7 empty] | 33.3
DESCRIÇÃO: | 1.1.3 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
CÓDIGO:
|  |  | Área (m²) | Compr. | Largura | Espessura | Repet. | Vol. total (m³)
ESCAVAÇÃO DA FUTURA ÁREA A SER PAVIMENTADA |  | ESCAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DOS PEGÃO | 24 |  |  | 3 | 1 | 72
ESVAÇÃO MODELO PEGÃO 1 |  |  | 27.4 |  |  | 3 | 1 | 82.2
TOTAL | [7 empty] | 154.2
DESCRIÇÃO: | 1.1.3 |  | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA
CÓDIGO:
|  |  | Vol. Escavado (m³) |  |  |  |  | Vol. total (m³)
|  | REATERRO DEPOS DOS PEGÕES CONSTRUIDOS | 154.2 |  |  |  |  | 154.2
TOTAL | [7 empty] | 154.2
DESCRIÇÃO: | 1.1.4 |  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS
CÓDIGO:
|  |  | Quant. |  |  |  |  | Quant. total (und)
NIVEL SUPERIOR DA PONTE |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
NIVEL INFERIOR DA PONTE |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
TOTAL | [7 empty] | 6
1.2 | INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO: | 1.2.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr.(+20cm p/ formas) | Larg. (+20cm p/ formas) | Altura (+5cm p/ lastro) | Repet |  | Volume total (m³)
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 4,50X1,60m | 4.9 | 2 | 0.65 | 1 |  | 6.37
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 3,10X1,60m | 3.5 | 2 | 0.65 | 1 |  | 4.55
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 3,80X1,60m | 4.2 | 2 | 0.65 | 1 |  | 5.46
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 10,00X1,60m | 10.4 | 2 | 0.65 | 1 |  | 13.52
TOTAL | [7 empty] | 29.9
DESCRIÇÃO: | 1.2.2 |  | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM
CÓDIGO:
|  |  | Compr. da estaca | Repetição estacas | Quant. Blocos/pegão | Expessura D=300mm |  | Compr. total (m)
MODELO PEGÃO 1 |  |  | 8 | 5 | 1 | 0.07 |  | 2.8 |  | 200
MODELO PEGÃO 2 |  |  | 8 | 6 | 1 | 0.07 |  | 3.36
TOTAL | [7 empty] | 6.16
DESCRIÇÃO: | 1.2.3 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr.(+20cm p/ formas) | Larg. (+20cm p/ formas) | Repet |  |  | Área total (m²)
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 4,50X1,60m | 4.9 | 2 | 1 |  |  | 9.8
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 3,10X1,60m | 3.5 | 2 | 1 |  |  | 7
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 3,80X1,60m | 4.2 | 2 | 1 |  |  | 8.4
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 10,00X1,60m | 10.4 | 2 | 1 |  |  | 20.8
TOTAL | [7 empty] | 46
DESCRIÇÃO: | 1.2.4 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr.(+20cm p/ formas) | Larg. (+20cm p/ formas) | Altura | Repet |  | Volume total (m³)
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 4,50X1,60m | 4.9 | 2 | 0.05 | 1 |  | 0.49
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 3,10X1,60m | 3.5 | 2 | 0.05 | 1 |  | 0.35
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 3,80X1,60m | 4.2 | 2 | 0.05 | 8 |  | 3.36
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 10,00X1,60m | 10.4 | 2 | 0.05 | 2 |  | 2.08
TOTAL | [7 empty] | 6.28
DESCRIÇÃO: | 1.2.5 |  | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CÓDIGO:
|  |  | Compr. | Larg/Altura | Repet | Quant. Lados |  | Area total (m²)
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 1 |  | PERIMETRO = 4,50+4,50+1,60+1,60 | 12.2 | 0.6 | 1 | 1 |  | 7.32
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 1 |  | PERIMETRO = 3,10+1,60+3,10+1,60 | 9.4 | 0.6 | 1 | 1 |  | 5.64
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 2 |  | PERIMETRO = 3,80+3,80+1,60+1,60 | 10.8 | 0.6 | 1 | 1 |  | 6.48
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 2 |  | PERIMETRO = 10+10+1,60+1,60 | 23.2 | 0.6 | 1 | 1 |  | 13.92
TOTAL | [7 empty] | 33.36
DESCRIÇÃO: | 1.2.6 |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
CÓDIGO:
|  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
MODELO PEGÃO 1 |  |  | 327.93 |  |  |  |  | 327.93
MODELO PEGÃO 2 |  | 154,74+861,84 | 1016.58 |  |  |  |  | 1016.58
QUADRO DE AÇO ESTACAS |  |  | 376.25 |  |  |  |  | 376.25
TOTAL | [7 empty] | 1720.76
DESCRIÇÃO: | 1.2.7 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Área (m²) | Repet | Volume total (m³)
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 4,50X1,60m | 4.5 | 1.6 | 0.6 |  | 1 | 4.32
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 1 |  | SAPATA 3,10X1,60m | 3.1 | 1.6 | 0.6 |  | 1 | 2.976
SAPATA P1 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 3,80X1,60m | 3.8 | 1.6 | 0.6 |  | 1 | 3.648
SAPATA P2 - MODELO PEGÃO 2 |  | SAPATA 10,00X1,60m | 10 | 1.6 | 0.6 |  | 1 | 9.6
ESTACAS |  |  | 8 |  |  | 0.07 | 11 | 6.16
TOTAL | [7 empty] | 26.7
DESCRIÇÃO: | 1.2.8 |  | REATERRO MANUAL DE VALA
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Vol. Escavação fundação (m³) | Vol. Concreto fundação (m³) | Vol. Concreto lastro (m³) |  |  | Volume total (m³)
VOL ESCAVAÇÃO - (VOL. CONCRETO+VOL. LASTRO) |  |  | 29.9 | 20.544 | 6.28 |  |  | 3.076
TOTAL | [7 empty] | 3.08
DESCRIÇÃO: | 1.2.9 |  | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M
CÓDIGO:
|  |  | Vol. de reaterro | Taxa de empolamento 25% |  |  |  | Vol. total (m³)
|  |  | 3.08 | 25 |  |  |  | 3.85
TOTAL | [7 empty] | 3.85
1.3 | MESOESTRUTURA
DESCRIÇÃO: | 1.3.1 |  | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Perimetro | Larg/Altura | Repet | Quant. Lados | Área (m²) | Area total (m²)
PILAR P1 - MODELO PEGÃO 1 |  | PILAR 4,15X0,50 | 9.3 | 3 | 1 | 1 |  | 27.9
PILAR P2 - MODELO PEGÃO 1 |  | PILAR 2,75X0,50 | 6.5 | 3 | 1 | 1 |  | 19.5
PILAR P1 - MODELO PEGÃO 2 |  | PILAR 3,30X0,50 | 7.6 | 3 | 1 | 1 |  | 22.8
PILAR P2 - MODELO PEGÃO 2 |  | PILAR 10X0,50 | 21 | 3 | 1 | 1 |  | 63
LAJE - BASE |  | LAJE 18,0 x 4,20m | 18 | 4.2 | 1 | 1 |  | 75.6
LAJE |  | LADO 18,0 | 18 | 0.21 | 1 | 2 |  | 7.56
LAJE |  | LADO 4,2 | 4.2 | 0.21 | 1 | 2 |  | 1.764
TOTAL | [7 empty] | 218.12
DESCRIÇÃO: | 1.3.2 |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
CÓDIGO:
|  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
MODELO PEGÃO 1 |  |  | 938 |  |  |  |  | 938
MODELO PEGÃO 2 |  |  | 1521 |  |  |  |  | 1521
TABULEIRO |  |  | 1145.6 |  |  |  |  | 1145.6
TOTAL | [7 empty] | 3604.6
DESCRIÇÃO: | 1.3.3 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Repet | Área (m²) | Volume total (m³)
PILAR P1 - MODELO PEGÃO 1 |  | PILAR 4,15X0,50 | 4.15 | 0.5 | 3 | 1 |  | 6.225
PILAR P2 - MODELO PEGÃO 1 |  | PILAR 2,75X0,50 | 2.75 | 0.5 | 3 | 1 |  | 4.125
PILAR P1 - MODELO PEGÃO 2 |  | PILAR 3,30X0,50 | 3.3 | 0.5 | 3 | 1 |  | 4.95
PILAR P2 - MODELO PEGÃO 2 |  | PILAR 10X0,50 | 10 | 0.5 | 3 | 1 |  | 15
TOTAL | [7 empty] | 30.3
DESCRIÇÃO: | 1.3.4 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Área (m²) | Repet | Volume total (m³)
LAJE |  | LAJE 18,0 x 4,20m | 18 | 4.2 | 0.21 |  |  | 15.876
TOTAL | [7 empty] | 15.88
DESCRIÇÃO: | 1.3.5 |  | APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Repet |  | Volume total (dm³)
|  |  | 0.45 | 0.35 | 0.05 | 6 |  | 4.725
TOTAL | [7 empty] | 4.73
1.4 | SUPERESTRUTURA
DESCRIÇÃO: | 1.4.1 |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Peso (kg/m) | Repet. |  |  | Peso total (kg)
LONGARINA 18,0M |  |  | 18 | 140 | 3 |  |  | 7560
TRANSVERSINA 2,60M |  |  | 2.6 | 22.3 | 4 |  |  | 231.92
CONECTORES 2,60 |  |  | 2.6 | 8 | 70 |  |  | 1456
TOTAL | [7 empty] | 9247.92
DESCRIÇÃO: | 1.4.3 |  | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - PONTE DE 08 METROS: 2.97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 METROS: 3.72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 METROS: 4.46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 METROS: 6.26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 METROS: 10.8 TONELADAS (3
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Peso (t) |  |  |  |  | Peso total (kg)
LONGARINA 18,0M |  |  | 7.56 |  |  |  |  | 7560
TRANSVERSINA 2,60M |  |  | 0.23192 |  |  |  |  | 231.92
CONECTORES 2,60 |  |  | 1.456 |  |  |  |  | 1456
TOTAL | [7 empty] | 9247.92
1.5 | PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: |  |  | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Área (m²) | Compr. | Larg. c/sarj. | Repet. | Área (m²) | Volume (m³) | OBS:
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 1 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 2 |  |  | 24 |  |  | 1 | 24
TOTAL | [6 empty] | 24
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. | Repet. | CM- 30 (T/m²) | Área (m²) | DMT | Transporte (Txkm)
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 1 |  |  |  |  | 1 | 0.0012 | 0 | 513 | 0
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 2 |  |  |  |  | 1 | 0.0012 | 24 | 513 | 14.77
TOTAL | [8 empty] | 14.77
DESCRIÇÃO: |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. sem/sarj. | Espessura | Repet. | Área (m²) | Área Total (m²) | OBS:
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 2 | [5 empty] | 1 | 24 | 24
TOTAL | [7 empty] | 24
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. sem/sarj. | Repet. | RR-2C (T/m²) | Área (m²) | DMT | Transporte (Txkm)
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 1 | [5 empty] | 0.0005 | 0 | 513 | 0
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 2 | [5 empty] | 0.0005 | 24 | 513 | 6.16
TOTAL | [8 empty] | 6.16
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Área (m²) |  | Esp. |  |  |  | Volume Total CBUQ (m3)
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 1 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0
ÁREA A SER PAVIMENTADA - LADO DO PEGÃO 2 |  |  | 24 |  | 0.03 |  |  |  | 0.72
TOTAL | [8 empty] | 0.72
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Volume Total CBUQ (m3) | DMT | Repet. | CBUQ (T/m³) |  |  | Transporte (TxKM)
|  |  | 0.72 | 120 | 1 | 2.4 |  |  | 207.36
TOTAL | [8 empty] | 207.36
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DESCRIÇÃO: | 1.1.1 |  | GUARDO CORPO
CÓDIGO:
|  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Quantidade
|  | 14+11,30 | 25.3 |  |  |  |  | 25.3
TOTAL | [7 empty] | 25.3
ALDIR MOREIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA: MG 199.432/D
MARCUS VINÍCIUS FERREIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS/MG
Note on E186: Marcio: PESTA DE ROLAMENTO +SARJETAS
Note on E202: Marcio: PISTA DE ROLAMENTO
Note on G216: user: peso esp do CBUQ = 2,4 t/m3 peso especifico do pmf = 1,9 t/m3

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA:AMPLIAÇÃO DA PONTE CORONEL SANSÃO, NO MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG
PRAZO DA OBRA : 120 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11980.16 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 11980.16 |  |  |  | 11980.16
2 | INFRAESTRUTURA | 59463.93 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 59463.93 |  |  |  | 59463.93
3 | MESOESTRUTURA | 113613.25 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 56806.625 | 56806.625 |  |  | 113613.25
4 | SUPERESTRUTURA | 283911.15 |  | 25% | 50% | 25% | 100%
|  |  |  | 70977.7875 | 141955.575 | 70977.7875 | 283911.15
5 | PAVIMENTAÇÃO | 1937.62 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1937.62 | 1937.62
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21254.28 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 21254.28 | 21254.28
|  | 492160.39 | 128250.715 | 127784.4125 | 141955.575 | 94169.6875 | 492160.39
|  |  | 128250.715 | 256035.1275 | 397990.7025 | 492160.39
| ALDIR MOREIRA FILHO |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS-MG
ENGENHEIRO CIVIL CREA: MG 199.432/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA PONTE CORONEL SANSÃO, NO MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-10-01
SERVIÇO: | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  | SINAPI | CPU.1 | UNIDADE: | M2
TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M | CHP | 0,0020000 | 9.31 | 0.01
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M | CHI | 0,0040000 | 4.68 | 0.01
INSUMO | cotação | ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 + 18% ICMS | ton | 0.0012 | 5295.75 | 6.35
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0,0010000 | 257.03 | 0.25
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 18.53 | 0.1
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0.0017 | 133.37 | 0.22
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0.0041 | 50.58 | 0.2
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0.0049 | 65.24 | 0.31
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 7.45
TOTAL | [5 empty] | 7.45

## CPU (hidden)
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM ASFALTO PMF
CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU001
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | VB
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | H | 42 | MERCADO |  |  | 29.84 | 1253.28
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 36 | MERCADO |  |  | 110.22 | 3967.92
SUB-TOTAL | [6 empty] | 5221.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AJUDANTE DE PEDREITO | H | 32 | 6127 |  |  | 9.99 | 319.68
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 319.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5540.88
TOTAL - R$ | [6 empty] | 5540.88
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5540.88
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU002
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15 X 20 CM PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO | [5 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.050011 | 93358 |  |  | 48.26 | 2.4135
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.030001 | 94963 |  |  | 234.35 | 7.0307
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.39999 | 92265 |  |  | 52.76 | 21.1032
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.018741 | 73964/006 |  |  | 36.6 | 0.68593
SUB-TOTAL | [6 empty] | 31.2334
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 31.2334
TOTAL - R$ | [6 empty] | 31.2334
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 31.2334
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU003
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 20X20 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CIMENTOCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 14.58 | 1379 |  |  | 0.37 | 5.3946
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0366 | 366 |  |  | 59.86 | 2.1909
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 25X25CM, E= 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA PRÉ FABRICADA. | M2 | 1 | MERCADO |  |  | 38.5 | 38.5
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0.6 | 7325 |  |  | 4.34 | 2.604
SUB-TOTAL | [6 empty] | 48.6895
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 0.64 | 4750 |  |  | 13.73 | 8.7872
AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 0.26 | 6127 |  |  | 9.99 | 2.5974
SUB-TOTAL | [6 empty] | 11.3846
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 60.0741
TOTAL - R$ | [6 empty] | 60.0741
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 60.0741
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU004
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
FORECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA EM LADRILHO DE CONCRETO COLORIDO COM DIMENSÕES DE 20X20 CM, E= 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA CIMENTO, AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZATE. | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CIMENTOCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 14.58 | 1379 |  |  | 0.37 | 5.3946
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0366 | 366 |  |  | 59.86 | 2.1909
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 25X25 CM, E= 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSAMA PRÉ FABRICADA. | M2 | 1 | MERCADO |  |  | 52.2 | 52.2
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0.6 | 7325 |  |  | 4.34 | 2.604
SUB-TOTAL | [6 empty] | 62.3895
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 0.64 | 4750 |  |  | 13.73 | 8.7872
AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 0.26 | 6127 |  |  | 9.99 | 2.5974
SUB-TOTAL | [6 empty] | 11.3846
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 73.7741
TOTAL - R$ | [6 empty] | 73.7741
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 73.7741
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | CPU005
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [5 empty] | DATA BASE: | 2017-07-01
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.2 | 93358 |  |  | 48.26 | 9.652
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.1 | 94963 |  |  | 234.35 | 23.435
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.4 | 92265 |  |  | 52.76 | 21.104
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 1 | 84665 |  |  | 16.32 | 16.32
SUB-TOTAL | [6 empty] | 70.511
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 70.511
TOTAL - R$ | [6 empty] | 70.511
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 70.511
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 70.511
_________________________________ Priscila Vianete Teixeira Crea nº 199.246/D
_________________________________ GEELISON FERREIRA DA SILVA Prefeito Municipal

## DMTs (hidden)
DMTs
DMT DA IMPRIMAÇÃO COM CM30 (REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA) | 530
DMT DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (REFINARIA BH ATÉ LOCAL DA OBRA) | 530
DMT DO MAT. BETUMINOSO PARA EXECUÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA (REFINARIA BH ATÉ USINA MONTES CLAROS) | 420
DMT DA BRITA | 10
DMT DA AREIA | 10
DMT DO PMF (USINA EM MONTES CLAROS ATÉ O LOCAL DA OBRA) | 110
DMT DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA | 12
DMT DA BRITA CORRIDA | 0
DMT DO BOTA - FORA | 2,5 KM