## CRONOGRAMA (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS | [5 empty] | LICITANTE: BIOTEC ENGENHARIA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, GUIAS E SARJETAS | [5 empty] | CNPJ: 04.717.646/0001-45
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 048/2014 | [5 empty] | CEP: 38.408-188 - BAIRRO SANTA MÔNICA
EDITAL: TOMADA DE PREÇO 005/2014 | [5 empty] | CIDADE: UBERLÂNDIA/MG
DATA DA ABERTURA: 10/06/2014 | [5 empty] | END.: AV. DR. JAIME RIBEIRO LUZ, 971 Sl. 58 B/C
B.D.I. = 30,00 %
Cronograma Físico-Financeiro
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | #REF! | Físico % | #REF! | 80% |  |  |  |  | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
2 | TER-001 | #REF! | Físico % | #REF! | 20% | 60% | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TER-002 | #REF! | Físico % | #REF! | 10% | 30% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | DRE-001 | #REF! | Físico % | #REF! |  | 20% | 40% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## PLAN ORÇ
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DA QUADRA , NO BAIRRO DOMINGOS PEIXOTO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS | [5 empty] | DATA: | 2023-05-01
LOCAL: BRASILIA DE MINAS/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/DESONERADO 2021 SETOP 2022/2023 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
ISS DO MUNICÍPIO: 3%
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS |  |  |  |  | LDI: |  |  | 29.46%
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO, PLANTIO DE GRAMA E ILUMINAÇÃO QUADRA DOMINGOS PEIXOTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 250 | 323.65 | 932.11
1.2 | SETOP | ED-50634 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | U | 1 | 684.51 | 886.17 | 886.17
SUB -TOTAL | [7 empty] | 1818.28
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
2.1 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 139.7 | 5.9 | 7.64 | 1067.31
2.2 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 224.4 | 8.09 | 10.47 | 2349.47
2.3 | SINAPI | 91979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 39.28 | 50.85 | 152.55
2.4 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 98.97 | 128.13 | 256.26
2.5 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 469.17 | 607.39 | 607.39
2.6 | SINAPI | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1448.24 | 1874.89 | 1874.89
2.7 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135.1 | 9.54 | 12.35 | 1668.49
2.8 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6.6 | 7.37 | 9.54 | 62.96
2.9 | SINAPI | 14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UM | 6 | 2465.69 | 3192.08 | 19152.48
2.10 | SINAPI | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 18 | 426.88 | 552.64 | 9947.52
2.11 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 120.37 | 155.83 | 934.98
SUB -TOTAL | [7 empty] | 38074.3
3.0 |  |  | PASSEIO E PLANTIO DE GRAMA
3.1 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 727.78 | 56.36 | 72.96 | 53098.83
3.2 | SETOP | ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 670 | 15.64 | 20.25 | 13567.5
3.3 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1462.37 | 2.59 | 3.35 | 4898.94
3.4 | SETOP | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 46.28 | 56.27 | 72.85 | 3371.5
SUB -TOTAL | [7 empty] | 74936.77
VALOR TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 114829.35
________________________________________________________________________
MARCELO BRAGA PADIGLIONE
ENG. CIVIL- CREA 146.219/D
________________________________________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
MARCUS VINICIUS FERREIRA CARVALHO

## MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, CANTEIROS E ILUMINAÇÃO DA QUADRA , NO BAIRRO DOMINGOS PEIXOTO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS |  |  |  |  | 2023-05-01
LOCAL: BRASILIA DE MINAS/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/DESONERADO 2021 SETOP 2022/2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS | [5 empty] | LDI
CRECHE PROINFANCIA - BRASÍLIA DE MINAS
ITEM: | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
CÓDIGO: | 4813
|  |  | Compr. | Larg. | Repet. | Área (m²) |  | Quant. (Unid) | Observação
Placa da obra |  |  | 2.4 | 1.2 | 1 | 2.88 |  | 2.88
TOTAL | [7 empty] | 2.88
DESCRIÇÃO: | 1.1 |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM
CÓDIGO: | 91930
|  |  | Compr. | Larg. | Repet. | Área (m²) |  | Quant. (Unid) | Observação
Placa da obra |  |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.24 |  | 0.24
TOTAL | [7 empty] | 0.24
ITEM: | 2.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
DESCRIÇÃO: | 2.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 91928
|  |  | Comp. |  |  |  | Repetições | Comp. total (m) | Observação
|  |  | 139.7 |  |  |  | 1 | 139.7 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 139.7
DESCRIÇÃO: | 2.2 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 91930
|  |  | Comp. |  |  |  | Repetições | Comp. total (m) | Observação
|  |  | 224.4 |  |  |  | 1 | 224.4 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 224.4
DESCRIÇÃO: | 2.3 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 91979
|  |  | Comp. |  |  |  | Repetições | Comp. total (m) | Observação
|  |  | 3 |  |  |  | 1 | 3 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 2.4 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CÓDIGO: | 93662
|  |  | UND | [5 empty] | Observação
|  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 2
DESCRIÇÃO: | 2.5 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CÓDIGO: | 101875
|  |  | UM | [5 empty] | Observação
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 2.6 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
CÓDIGO: | 101501
|  |  | Peso |  | Repetições |  |  | Peso Total (Kg) | Observação
[5 empty] | 1 |  |  | 0 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 0
DESCRIÇÃO: | 2.7 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 91846
|  |  | Volume |  | Repetições |  |  | Volume total (m3) | Observação
Fundação |  |  | 8.46 |  | 1 |  |  | 8.46 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 8.46
DESCRIÇÃO: | 2.8 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CÓDIGO: | 97667
|  |  | Área |  | Reaproveitamento |  |  | Área total (m2) | Observação
Fundação |  |  | 90.23 |  | 3 |  |  | 30.08 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 30.08
DESCRIÇÃO: | #REF! |  | #REF!
CÓDIGO: | #REF!
|  |  | Perímetro |  | Comprimento |  |  | Área Total (m2) | Observação
Vigas Baldrames |  |  | 0.54 |  | 157.2 |  |  | 84.89 | conforme projeto elétrico
TOTAL | [7 empty] | 84.89
ITEM: | 3.0 | PASSEIO E PLANTIO DE GRAMA
DESCRIÇÃO: | 3.1 |  | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
CÓDIGO: | 101747
|  |  | Área |  |  |  |  | Área Total (m2) | Observação
Passeio de concreto |  |  | 727.78 |  |  |  |  | 727.78 | área retirada do projeto arquitetônico
TOTAL | [7 empty] | 727.78
DESCRIÇÃO: | 3.2 |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
CÓDIGO: | ED-50435
|  |  | Área |  |  |  |  | Área Total (m2) | Observação
Área de canteiro |  |  | 670 |  |  |  |  | 670 | área retirada do projeto arquitetônico
TOTAL | [7 empty] | 670
DESCRIÇÃO: | 3.3 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
CÓDIGO: | ED-51123
|  |  | M² |  |  |  |  | Área Total (m2) | Observação
canteiro e área de passeio |  |  | 1462.37 |  |  |  |  | 1462.37 | Área retirada de projeto arquitetonico
TOTAL | [7 empty] | 1462.37
DESCRIÇÃO: | 3.4 |  | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO: | ED-51139
|  |  | Metro linear |  |  |  |  | Comp. Total | Área retirada de projeto arquitetonico
Execução de meio fio |  |  | 46.28 |  |  |  |  | 46.28
TOTAL | [7 empty] | 46.28
________________________________________________________________________
MARCELO BRAGA PADILGIONE
ENG. CIVIL- CREA 146.219/D

## CRONOGRAMA
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG | [7 empty] | DATA: 06/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO, PLANTIO DE GRAMA E ILUMINAÇÃO QUADRA DOMINGOS PEIXOTO | [5 empty] | LOCAL: BRASILIA DE MINAS /MG |  | PRAZO DA OBRA: 60 DIAS
ETAPAS/DESCRIÇÃO | Total Etapas | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 |  | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5
PRAÇA DOMINGOS PEIXOTO
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1818.28 | Físico % | 100% | 0% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 1818.28 | 0
INSTALAÇÕES ELETRICAS | 38074.3 | Físico % | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 19037.15 | 19037.15
PASSEIO E PLANTIO DE GRAMA | 74936.77 | Físico % | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 37468.385 | 37468.385
________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________________________________________________
MARCELO BRAGA PADIGLIONE |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
ENG. CIVIL- CREA 146.219/D |  |  |  |  | MARCUS VINICIUS FERREIRA CARVALHO
95.33%
78.36%
54.29%
68.25%
33.58%
38.52%
40.35%
8.321%
100%
58%

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
________________________________________________________________________
MARCELO BRAGA PADIGLIONE
ENG. CIVIL- CREA 146.219/D