## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE FERNÃO DIAS | [6 empty] | DATA: 05/09/2025
LOCAL: FERNÃO DIAS - BRASILIA DE MINAS/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2025 - DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
ISS DO MUNICÍPIO: 3 %
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | BDI: |  |  | 29.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 4.5 | 506.22 | 655.35 | 2949.08 | 2277.99
SUB -TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 2949.08 | 0
0
2.0 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | SINAPI | 101142 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m3 | 2375.49 | 18.61 | 24.09 | 57225.55 | 44207.87
2.2 | SINAPI | 105564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m3 | 2803.97 | 6.2 | 8.03 | 22515.88
SUB -TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 79741.43 |  | 1515 | 80.65 | 122184.75
3.0 |  |  | FUNDAÇÃO
3.1 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 45.3 | 202.28 | 261.87 | 11862.71
3.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m2 | 71.66 | 6.37 | 8.25 | 591.2 | 456.47
3.3 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m3 | 28.46 | 21.09 | 27.3 | 776.96 | 600.22
3.4 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m3 | 7.18 | 43.93 | 56.87 | 408.33 | 315.42
3.5 | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m3 | 9.66 | 946.47 | 1225.3 | 11836.4 | 9142.9
3.6 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m3 | 11.3 | 792 | 1025.32 | 11586.12
3.7 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 402.78 | 12.63 | 16.35 | 6585.45
3.8 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 425.02 | 14.19 | 18.37 | 7807.62 | 6031.03
3.9 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 287.88 | 15.4 | 15.4 | 4433.35
3.10 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 143.26 | 16.7 | 16.7 | 2392.44 | 2392.44
3.11 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 59.84 | 64.06 | 82.93 | 4962.53 | 3833.35
SUB -TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 63243.11
4.0 |  |  | SERRALHERIA
4.1 | SIANPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m2 | 810.4 | 201.58 | 260.97 | 211490.09 | 276
SUB -TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 211490.09
5.0 |  |  | PINTURA
5.1 | SIANPI | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 143.89 | 27.69 | 35.85 | 5158.46 | 3984.31
SUB -TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 5158.46
VALOR TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 362582.17
#REF!
|  | ________________________________________________________ |  | _____________________________________________________
|  | Marcelo Braga Padiglione |  | Prefeito Municipal
|  | CREA/MG 146.219/D |  | Marcus Vinicíus Ferreira Carvalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Rua Coronel Sansão, nº 375 - Centro - CEP: 39.330-000

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE FERNÃO DIAS
LOCAL: | FERNÃO DIAS - BRASILIA DE MINAS/MG
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CÓDIGO: | 103689
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento | Largura |  |  |  | Area total (m²) | OBS:
PLACA DE OBRA |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 4.5
TOTAL | [7 empty] | 4.5
2.0 | TERRAPLANAGEM
DESCRIÇÃO: | 2.1 |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
CÓDIGO: | 101142
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | ÁREA 1 | ÁREA 2 | MÉDIA | Largura | EMPOLAMENTO | Volume total (m³) | OBS:
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 1-2 | 8.44 | 8.55 | 8.5 | 10 | 1.3 | 110.5 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 2-3 | 8.55 | 9.17 | 8.86 | 10 | 1.3 | 115.18 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 3-4 | 9.17 | 10.62 | 9.9 | 10 | 1.3 | 128.7 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 4-5 | 10.62 | 12.44 | 11.53 | 10 | 1.3 | 149.89 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 5-6 | 12.44 | 14.41 | 13.43 | 10 | 1.3 | 174.59 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 6-7 | 14.41 | 13.19 | 13.8 | 10 | 1.3 | 179.4 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 7-8 | 13.19 | 13.63 | 13.41 | 10 | 1.3 | 174.33 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 8-9 | 13.63 | 12.14 | 12.89 | 10 | 1.3 | 167.57 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 9-10 | 12.14 | 12.45 | 12.3 | 10 | 1.3 | 159.9 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 10-11 | 12.45 | 13.7 | 13.08 | 10 | 1.3 | 170.04 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 11-12 | 13.7 | 31.05 | 22.38 | 10 | 1.3 | 290.94 | Áreas conforme projeto
CORTE DO TERRENO |  | TRECHO 12-13 | 31.05 | 54.25 | 42.65 | 10 | 1.3 | 554.45 | Áreas conforme projeto
TOTAL DO CORTE DE TERRA | [7 empty] | 2375.49
DESCRIÇÃO: | 2.2 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
CÓDIGO: | 105564
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | ÁREA 1 | ÁREA 2 | MÉDIA | Largura | EMPOLAMENTO | Volume total (m³) | OBS:
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 1-2 | 22.67 | 22.25 | 22.46 | 10 | 1.3 | 291.98 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 2-3 | 22.25 | 22.65 | 22.45 | 10 | 1.3 | 291.85 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 3-4 | 22.65 | 19.26 | 20.96 | 10 | 1.3 | 272.48 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 4-5 | 19.26 | 17.07 | 18.17 | 10 | 1.3 | 236.21 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 5-6 | 17.07 | 15.33 | 16.2 | 10 | 1.3 | 210.6 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 6-7 | 15.33 | 13.78 | 14.56 | 10 | 1.3 | 189.28 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 7-8 | 13.78 | 12.69 | 13.24 | 10 | 1.3 | 172.12 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 8-9 | 12.69 | 13.75 | 13.22 | 10 | 1.3 | 171.86 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 9-10 | 13.75 | 13.57 | 13.66 | 10 | 1.3 | 177.58 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 10-11 | 13.57 | 12.24 | 12.91 | 10 | 1.3 | 167.83 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 11-12 | 12.24 | 11.04 | 11.64 | 10 | 1.3 | 151.32 | Áreas conforme projeto
ATERRO DO TERRENO |  | TRECHO 12-13 | 11.04 | 13.89 | 12.47 | 10 | 1.3 | 162.11 | Áreas conforme projeto
TOTAL DO ATERRO | [7 empty] | 2495.22
DESCRIÇÃO: | 2.2 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
CÓDIGO: | 105564
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | ÁREA 1 | ÁREA 2 | MÉDIA | Largura | EMPOLAMENTO | Volume total (m³) | OBS:
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 1-2 | 3.13 | 2.99 | 3.06 | 10 | 1.3 | 39.78
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 2-3 | 2.99 | 2.93 | 2.96 | 10 | 1.3 | 38.48
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 3-4 | 2.83 | 2.5 | 2.67 | 10 | 1.3 | 34.71
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 4-5 | 2.5 | 2.19 | 2.35 | 10 | 1.3 | 30.55
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 5-6 | 2.19 | 1.95 | 2.07 | 10 | 1.3 | 26.91
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 6-7 | 1.95 | 1.72 | 1.84 | 10 | 1.3 | 23.92
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 7-8 | 1.72 | 1.39 | 1.56 | 10 | 1.3 | 20.28
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 8-9 | 1.39 | 1.27 | 1.33 | 10 | 1.3 | 17.29
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 9-10 | 1.27 | 1.33 | 1.3 | 10 | 1.3 | 16.9
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 10-11 | 1.33 | 1.72 | 1.53 | 10 | 1.3 | 19.89
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 11-12 | 1.72 | 1.06 | 1.39 | 10 | 1.3 | 18.07
ATERRO DO TERRENO (TALUDE) |  | TRECHO 12-13 | 1.06 | 2.31 | 1.69 | 10 | 1.3 | 21.97
TOTAL DO ATERRO DO TALUDE | [7 empty] | 308.75
3.0 | FUNDAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
CÓDIGO: | 96526
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento | Largura | Altura | Repet |  | Volume total (m³) | OBS:
SAPATAS 0,50x0,50m |  | SAPATAS DO ALAMBRADO | 0.5 | 0.5 | 1 | 136 |  | 34
VIGA BALDRAMES |  | VIGA DO ALAMBRADO | 38.1 | 0.14 | 0.3 | 4 |  | 6.4
VIGA BALDRAMES |  | VIGA DO ALAMBRADO | 58.3 | 0.14 | 0.3 | 2 |  | 4.9
TOTAL DA ESCAVAÇÃO | [7 empty] | 45.3
DESCRIÇÃO: | 3.2 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
CÓDIGO: | 101616
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento | Largura | Repet |  |  | Area total (m²) | OBS:
SAPATAS 0,50x0,50m |  | SAPATAS DO ALAMBRADO | 0.5 | 0.5 | 136 |  |  | 34
VIGA BALDRAMES |  | VIGA DO ALAMBRADO | 38.1 | 0.14 | 4 |  |  | 21.34
VIGA BALDRAMES |  | VIGA DO ALAMBRADO | 58.3 | 0.14 | 2 |  |  | 16.32
TOTAL DO APILOAMENTO | [7 empty] | 71.66
DESCRIÇÃO: | 3.3 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
CÓDIGO: | 104737
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Vol. Escavação (m³) | Vol. Concreto FUNDAÇÃO (m³) | Vol. Concreto LASTRO (m³) |  |  | Volume total (m³) | OBS:
ESCAVAÇÃO - (VOL. CONCRETO + VOL. LASTRO) |  |  | 45.3 | 9.66 | 7.18 |  |  | 28.46
TOTAL | [7 empty] | 28.46
DESCRIÇÃO: | SINAPI |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CÓDIGO: | 96619
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento | Largura | Espessura | Repet |  | Volume total (m³) | OBS:
SAPATAS 0,50x0,50m |  | SAPATAS DO ALAMBRADO | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 136 |  | 1.7
VIGA BALDRAME |  | VIGA DO ALAMBRADO (LATERAIS) | 38.1 | 0.14 | 0.05 | 4 |  | 1.07
VIGA BALDRAME |  | VIGA DO ALAMBRADO (FUNDOS) | 58.3 | 0.14 | 0.05 | 2 |  | 0.82
TOTAL DO LASTRO DE CONCRETO MAGRO | [7 empty] | 7.18
DESCRIÇÃO: | 3.5 |  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
CÓDIGO: | 96556
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Largura | Espessura | Repet |  | Volume total (m³) | OBS:
SAPATAS |  | SAPATAS DO ALAMBRADO | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 136 |  | 6.8 | Conforme projeto estrutural
PESCOÇO DE PILAR |  | PESCOÇO DE PILAR | 0.5 | 0.14 | 0.3 | 136 |  | 2.86 | Conforme projeto estrutural
TOTAL | [7 empty] | 9.66
DESCRIÇÃO: | 3.6 |  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
CÓDIGO: | 96555
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Largura | Espessura | Repet |  | Volume total (m³) | OBS:
VIGA BALDRAME |  | VIGA DO ALAMBRADO (LATERAIS) | 38.1 | 0.14 | 0.3 | 4 |  | 6.4 | Conforme projeto estrutural
VIGA BALDRAME |  | VIGA DO ALAMBRADO (FUNDOS) | 58.3 | 0.14 | 0.3 | 2 |  | 4.9 | Conforme projeto estrutural
TOTAL | [7 empty] | 11.3
DESCRIÇÃO: | 3.7 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CÓDIGO: | 104919
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Quantidade | Repet | Peso (Kg/m) |  | Peso total (Kg) | OBS:
Pilaretes |  | PESCOÇO DE PILAR | 1.2 | 4 | 136 | 0.617 |  | 402.78 | Conforme projeto estrutural
TOTAL | [7 empty] | 402.78
DESCRIÇÃO: | 3.8 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CÓDIGO: | 104918
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Quantidade | Repet | Peso (Kg/m) |  | Peso total (Kg) | OBS:
Vigas |  | BALDRAME | 269 | 4 |  | 0.395 |  | 425.02 | Conforme projeto estrutural
TOTAL DA ARQUIBANCADA x 2 UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS | [7 empty] | 425.02
DESCRIÇÃO: | 3.9 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CÓDIGO: | 104917
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Quantidade | Repet | Peso (Kg/m) |  | Peso total (Kg) | OBS:
Sapatas |  | ESTEIRA | 0.72 | 12 | 136 | 0.245 |  | 287.88 | Conforme projeto estrutural
TOTAL | [7 empty] | 287.88
DESCRIÇÃO: | 3.10 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CÓDIGO: | 104916
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Quantidade | Repet | Peso (Kg/m) |  | Peso total (Kg) | OBS:
Pilaretes |  | ESTRIBO | 0.76 | 9 | 136 | 0.154 |  | 143.26 | Conforme projeto estrutural
TOTAL | [7 empty] | 143.26
DESCRIÇÃO: | 3.11 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CÓDIGO: | 92427
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Largura | Altura | Repet |  | Área total (m²) | OBS:
Pilaretes |  | PESCOÇO DE PILAR | 0.5 | 0.14 | 0.3 | 136 |  | 59.84 | Conforme projeto estrutural
TOTAL | [7 empty] | 59.84
4.0 | SERRALHERIA
DESCRIÇÃO: | 4.1 |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
CÓDIGO: | 102364
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Compr | Altura | DIVISÃO | Repet |  | Area total (m²) | OBS:
ALAMBRADO |  | FUNDOS | 58.3 | 4 |  | 2 |  | 466.4
ALAMBRADO |  | LATERAIS 4m | 4 | 4 |  | 4 |  | 64
ALAMBRADO |  | LATERAIS 2m | 34 | 2 |  | 4 |  | 272
ALAMBRADO |  | LATERAIS DIAGONAL | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 8
TOTAL DO ALAMBRADO | [7 empty] | 810.4
5.0 | PINTURA
DESCRIÇÃO: | 5.1 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
CÓDIGO: | 100745
LOGRADOURO |  | DESCRIÇÃO | Compr. (m) | Perímetro (m) | Repet |  |  | Area total (m²) | OBS:
TUBO GALVANIZADO FUNDOS |  | TUBO 2" | 4 | 0.16 | 68 |  |  | 43.52
TUBO GALVANIZADO FUNDOS |  | TUBO 2" | 58.3 | 0.16 | 6 |  |  | 55.97
TUBO GALVANIZADO LATERAIS |  | TUBO 2" | 38.1 | 0.16 | 3 |  |  | 18.29
TUBO GALVANIZADO LATERAIS |  | TUBO 2" INCLINADO | 2.79 | 0.16 | 4 |  |  | 1.79
TUBO GALVANIZADO LATERAIS |  | TUBO 2" | 2 | 0.16 | 76 |  |  | 24.32
TOTAL | [7 empty] | 143.89
___________________________ Marcelo Braga Padiglione Engenheiro Civil CREA 146.219/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE FERNÃO DIAS | [11 empty] | DATA: 05/09/2025
LOCAL: FERNÃO DIAS - BRASILIA DE MINAS/MG | [8 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | LDI | 28.45%
[9 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Mêses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | [5 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
TÉRREO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2949.08 | 0.8134% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | TERRAPLANAGEM |  | 79741.43 | 21.99% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | FUNDAÇÃO |  | 63243.11 | 17.44% |  |  | 50% |  | 50%
4 | SERRALHERIA |  | 211490.09 | 58.33% |  |  |  |  | 50% |  | 50%
5 | PINTURA |  | 5158.46 | 1.423% | [6 empty] | 100%
Total em percentual |  |  | 362582.17 | 100%
Total em real |  |  |  |  | 82690.51 | 82690.51 | 31621.555 | 114312.065 | 137366.6 | 251678.665 | 110903.505 | 362582.17
|  | _______________________________________ Prefeito Municipal Marcus Vinicius Ferreira Carvalho |  |  |  |  | _____________________________________ Marcelo Braga Padiglione Engenheiro Civil CREA 146.219/D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Rua Coronel Sansão, nº 375 - Centro - CEP: 39.330-000

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BDI COM DESONERAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
___________________________ Marcelo Braga Padiglione Engenheiro Civil CREA 146.219/D