## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁRIO NO BAIRRO ALTO CLARO | [6 empty] | DATA: | 2025-09-17
LOCAL: BAIRRO ALTO CLARO BRASILIA DE MINAS/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2022 DESONERADO / SINAPI |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
ISS DO MUNICÍPIO: 3 %
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Mêses |  |  |  |  | LDI: |  |  | 29.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50635 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | cj | 1 | 946.22 | 1224.95 | 1224.95
SUB -TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 1224.95
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM
2.1 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 62.19 | 234.24 | 303.24 | 18858.4956
2.2 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 62.19 | 4.14 | 5.36 | 333.3384
2.3 | ED-51132 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 62.19 | 2.92 | 3.78 | 235.0782
2.4 | ED-51129 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 296.76 | 4.97 | 6.43 | 1908.1668
SUB -TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 21335.079
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | ED-50417 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 1704.65 | 67.6 | 87.51 | 149173.9215
3.2 | ED-50586 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.72 | 120.57 | 156.09 | 1048.9248
3.3 | ED-50587 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 70.06 | 120.13 | 155.52 | 10895.7312
3.4 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 7 | 371.1 | 480.42 | 3362.94
3.5 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 250.58 | 51.19 | 66.27 | 16605.9366
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 181087.4541
4 |  |  | URBANIZAÇÃO
4.1 | ED-50432 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | UN | 5 | 12.01 | 15.55 | 77.75
4.2 | ED-50448 | SETOP | FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | UN | 5 | 172.55 | 223.38 | 1116.9
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 1194.65
5 |  |  | PERGOLADO E EQUIPAMENTOS
5.1 | 103315 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (103315) | M² | 83.28 | 289.31 | 374.53 | 31190.8584
5.2 | ED-15446 | SETOP | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | U | 22 | 332.8 | 430.83 | 9478.26
5.3 | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 4 | 821.68 | 1063.73 | 4254.92
5.4 | 103310 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UM | 5 | 1267.78 | 1641.24 | 8206.2
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 53130.2384
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ED-49497 | SETOP | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | UN | 5 | 1783.86 | 2309.34 | 11546.7
6.2 | ED-20580 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2839.56 | 3676.03 | 3676.03
6.3 | ED-49499 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 182.24 | 235.92 | 235.92
6.4 | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 8.24 | 10.67 | 64.02
6.5 | ED-49155 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM | UN | 1 | 123.79 | 160.26 | 160.26
6.6 | ED-49197 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 6 | 194.6 | 251.92 | 1511.52
6.7 | ED-49268 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UN | 5 | 47.91 | 62.02 | 310.1
6.8 | ED-49278 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | UN | 1 | 49.71 | 64.35 | 64.35
6.9 | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 1 | 152.67 | 197.64 | 197.64
6.10 | ED-49527 | SETOP | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UN | 3 | 275.46 | 356.6 | 1069.8
6.11 | COTAÇÃO 1 | COTAÇÃO | Luminária Pública Super LED 200w Branco Frio com Fotocélula | UN | 15 | 260.3667 | 337.06 | 5055.9
6.12 | ED-49523 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 38.06 | 49.27 | 246.35
6.13 | ED-48971 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 3.9 | 19.68 | 25.48 | 99.372
6.14 | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 457.59 | 4.48 | 5.8 | 2654.022
6.15 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 537.45 | 6.28 | 8.13 | 4369.4685
6.16 | ED-48966 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 6.24 | 13.73 | 17.77 | 110.8848
6.17 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.2 | 13.11 | 16.97 | 88.244
6.18 | ED-49414 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 48.08 | 8.42 | 10.9 | 524.072
6.19 | ED-17953 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 107.88 | 7.28 | 9.42 | 1016.2296
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 33000.8829
7 |  |  | CORETO
7.1 |  |  | FUNDAÇÕES
7.1.1 | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50 M | M³ | 6.52 | 8.54 | 11.06 | 72.1112
7.1.2 | ED-49810 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 16.08 | 58.57 | 75.82 | 1219.1856
7.1.3 | ED-49629 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 3.82 | 712.12 | 921.89 | 3521.6198
7.1.4 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 794.12 | 13.08 | 16.93 | 13444.4516
7.1.5 | RO-40234 | SETOP | Reaterro e compactação manual de vala | M³ | 3.05 | 31.53 | 40.82 | 124.501
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 18381.8692
7.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
7.2.1 | ED-49810 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 19.72 | 58.57 | 75.82 | 1495.1704
7.2.2 | ED-49629 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 5.13 | 712.12 | 921.89 | 4729.2957
7.2.3 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 110.17 | 13.08 | 16.93 | 1865.1781
7.2.4 | ED-50566 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 47.89 | 31.5 | 40.78 | 1952.9542
7.2.5 | ED-50558 | SETOP | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M² | 47.89 | 49.38 | 63.93 | 3061.6077
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 13104.2061
8 |  |  | ALVENARIA GUARDA CORPO E COBERTURA
8.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 13.58 | 62.51 | 80.92 | 1098.8936
8.2 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 27.17 | 30.43 | 39.39 | 1070.2263
8.3 | ED-48420 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M² | 70.87 | 86.89 | 112.49 | 7972.1663
8.4 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 70.87 | 133.01 | 172.19 | 12203.1053
8.5 | ED-50792 | SETOP | GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS | M | 3.43 | 394.96 | 511.31 | 1753.7933
SUB -TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | 24098.1848
9 |  |  | PINTURA
9.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 13.58 | 5.3 | 6.86 | 93.1588
9.2 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M² | 27.16 | 21.9 | 28.35 | 769.986
SUB -TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | 863.1448
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | ED-15204 | SETOP | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 | 315.41 | 408.32 | 408.32
10.2 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 16.08 | 43.89 | 56.82 | 913.6656
10.3 | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 16.08 | 45.19 | 58.5 | 940.68
10.4 | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 42.32 | 54.79 | 109.58
10.5 | ED-49169 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 | 246.39 | 318.97 | 318.97
10.6 | ED-50018 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 19.72 | 18.1 | 23.43 | 462.0396
SUB -TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | 3153.2552
11 |  |  | PLAYGROUND
11.1 | CO-01 | SINAPI | Escorregador rústico de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 2,20m (C) x 0,60m (L) x 2,00m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | M² | 1 | 2009.6667 | 2601.67 | 2601.67
11.2 | CO-02 | SETOP | Gangorra rustica dupla de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 3,00m (C) x 2,10m (L) x 0,60m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | UN | 1 | 1623 | 2101.1 | 2101.1
11.3 | CO-03 | SETOP | Balanço rustico duplo de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 2,00m (C) x 2,20m (L) x 2,00m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | UN | 1 | 2183.3333 | 2826.49 | 2826.49
11.4 | CO-04 | SETOP | Casa do Tarzan com Ponte de tronco em eucalipto tratado, dimensões: 5,00 m (comprimento) x 3,00 m (largura) x 2,40 m (altura). | UN | 1 | 12359.6667 | 16000.53 | 16000.53
SUB -TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | 23529.79
VALOR TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 374103.7045
|  | ________________________________________________________ |  | _____________________________________________________
|  | Marcelo Braga Padiglione |  | Prefeito Municipal
|  | CREA/MG 146.219/D-MG |  | Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

## COTAÇÕES PLAYGROUND
COTAÇÕES
ITEN | NOME | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | EMPRESAS
[5 empty] | Mega Playgrounds CNPJ: 20.513.026/0001-40 | Casinha Infantil CNPJ: 11.878.151/0001-63 | Parque Metal CNPJ: 57.713.526/0001-36 | TOTAL
[5 empty] | COTAÇÃO 1 | COTAÇÃO 2 | COTAÇÃO 3 | PREÇO
1.0 | ESCORREGADOR | Escorregador rústico de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 2,20m (C) x 0,60m (L) x 2,00m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | UN | 1 | 1349 | 2430 | 2250 | 2009.6667
2.0 | GANGORRA | Gangorra rustica dupla de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 3,00m (C) x 2,10m (L) x 0,60m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | UN | 1 | 1399 | 1850 | 1620 | 1623
3.0 | BALANÇO | Balanço rustico duplo de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 2,00m (C) x 2,20m (L) x 2,00m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | UN | 1 | 1749 | 2751 | 2050 | 2183.3333
4.0 | CASA DO TARZAN | Casa do Tarzan com Ponte de tronco em eucalipto tratado, dimensões: 5,00 m (comprimento) x 3,00 m (largura) x 2,40 m (altura). | UN | 1 | 9999 | 15120 | 11960 | 12359.6667
Marcelo Braga Padiglione
CREA/MG 146.219/D-MG

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.96% | 16.96% | 16.96% | 16.96% | 10.94% | 13.36%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.78% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
___________________________ Marcelo Braga Padiglione Engenheiro Civil CREA 146.219/D

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁCULO
OBJETO: | REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁRIO NO BAIRRO ALTO CLARO
LOCAL: | BAIRRO ALTO CLARO BRASILIA DE MINAS/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2022 DESONERADO / SINAPI
PRAÇA DO CENTENÁRIO
SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM
CÓDIGO: | ED-50635
|  | Compr. | Larg. | Altura | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
|  | 0.85 | 0.5 |  |  | 0.43
TOTAL | [5 empty] | 0.43
DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM
DESCRIÇÃO: | 2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-48440
|  | ÁREA M² | Espessura |  |  | Volume (m3) | OBS:
|  | 1103.28 | 0.05 |  |  | 55.16
TOTAL | [5 empty] | 55.16
DESCRIÇÃO: | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
CÓDIGO: | ED-51123 | [6 empty] | OK
|  | ÁREA M² |  |  |  | Volume Total (m³) | OBS:
COMPACTAÇÃO NA OBRA |  | 1103.28 |  |  |  | 1103.28
TOTAL | [5 empty] | 1103.28
DESCRIÇÃO: | 2.3 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA
CÓDIGO: | ED-51132 | [6 empty] | OK
|  | ÁREA M² | Espessura |  |  | Volume Total (m³) | OBS:
BOTA FORA |  | 1103.28 | 0.05 |  |  | 55.16
TOTAL | [5 empty] | 55.16
DESCRIÇÃO: | 2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-51129
|  | VOLUME | Distancia |  |  | Volume x Distancia (m3xkm) | OBS:
BOTA FORA |  | 55.16 | 5.38 |  |  | 296.76
TOTAL | [5 empty] | 296.76
PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50417
|  | ÁREA M² |  |  |  | Área (m²) | OBS:
PASSEIO INTERTRAVADO |  | 1704.65 |  |  |  | 1704.65 | ÁREA RETIRADA DE PROJETO | 1848.35
TOTAL | [5 empty] | 1704.65
DESCRIÇÃO: | 3.2 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50586
|  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | Área (m²) | OBS:
PISO DE ALERTA |  | 16.8 | 0.4 |  |  | 6.72 | Conforme projeto
TOTAL | [5 empty] | 6.72
DESCRIÇÃO: | 3.3 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50587
|  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | Área (m²) | OBS:
PISO DIRECIONAL |  | 175.16 | 0.4 |  |  | 70.06
TOTAL | [5 empty] | 70.06
DESCRIÇÃO: | 3.4 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-51148
|  | UNIDADE |  |  |  | Unidadade | OBS:
|  | 7 |  |  |  | 7
TOTAL | [5 empty] | 7
DESCRIÇÃO: | 3.5 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO: | ED-51139
|  | COMPRIMENTO |  |  |  | Comprimento (un) | OBS:
MEIO FIO |  | 250.58 |  |  |  | 250.58
TOTAL | [5 empty] | 250.58
URBANIZAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 4.1 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50432
|  | UNIDADE |  |  |  | Área (m²) | OBS:
ABERTURA DE COVAS |  | 5 |  |  |  | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
DESCRIÇÃO: | 4.2 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50448
|  | UNIDADE |  |  |  | Área (m²) | OBS:
PALMEIRAS |  | 5 |  |  |  | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
PERGOLADO E EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO: | 5.1 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 (103315) | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | 103315
|  | COMPRIMENTO | LARGURA | REPETIÇÃO |  | Quantidade (U) | OBS:
PERGOLADO MENOR |  | 3.65 | 2.4 | 5 |  | 43.8
PERGOLADO MAIOR |  | 6.65 | 6.65 | 1 |  | 44.22
TOTAL | [5 empty] | 88.02
DESCRIÇÃO: | 5.2 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-15446
|  | UNIDADE |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
BANCOS DE CONCRETO |  | 19 |  |  |  | 19 | conforme projeto
TOTAL | [5 empty] | 19
DESCRIÇÃO: | 5.3 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)
CÓDIGO: | ED-48360
|  | UNIDADE |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
CONJUNTO DE MESAS E BANCOS |  | 4 |  |  |  | 4 | conforme projeto
TOTAL | [5 empty] | 4
DESCRIÇÃO: | 5.4 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
CÓDIGO: | 103310
|  | UNIDADE |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
LIXEIRAS DUPLAS |  | 5 |  |  |  | 5 | conforme projeto
TOTAL | [5 empty] | 5
#REF!
DESCRIÇÃO: | 6.1 | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49497
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
POSTE |  | 5 |  |  |  | 5 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 5
DESCRIÇÃO: | 6.2 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-20580
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
PADRÃO DE ENERGIA |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49499
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 6.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | ED-49187 | [6 empty] | ok
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
CAIXA DE LIGAÇÃO |  | 6 |  |  |  | 6 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 6
DESCRIÇÃO: | 6.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49155
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
CAIXA DE PASSAGEM |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 6.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO: | ED-49197 | [6 empty] | ok
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
CAIXA DE INSPEÇÃO |  | 6 |  |  |  | 6 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 6
DESCRIÇÃO: | 6.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49268
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
DISJUNTOR |  | 5 |  |  |  | 5 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 5
DESCRIÇÃO: | 6.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49278
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
DISJUNTOR |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 6.9 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA
CÓDIGO: | ED-15117 | [6 empty] | ok
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
DISJUNTOR |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 6.10 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49527
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
SUPRESSOR DE SURTO |  | 3 |  |  |  | 3 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 6.11 | Luminária Pública Super LED 200w Branco Frio | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | COTAÇÃO 1
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
LUMINÁRIA |  | 15 |  |  |  | 15 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 15
DESCRIÇÃO: | 6.12 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49523
|  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
RELÉ |  | 5 |  |  |  | 5 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 5
DESCRIÇÃO: | 6.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48971
|  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CABO FLEXÍVEL |  | 3.9 |  |  |  | 3.9 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [5 empty] | 3.9
DESCRIÇÃO: | 6.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48951
|  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CABO FLEXÍVEL |  | 457.59 |  |  |  | 457.59 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 457.59
DESCRIÇÃO: | 6.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48956
|  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CABO FLEXÍVEL |  | 537.45 |  |  |  | 537.45 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 537.45
DESCRIÇÃO: | 6.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48966
|  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CABO FLEXÍVEL |  | 6.24 |  |  |  | 6.24 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 6.24
DESCRIÇÃO: | 6.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | 91840
|  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
ELETRODUTO |  | 5.2 |  |  |  | 5.2 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 5.2
DESCRIÇÃO: | 6.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49414
|  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
ELETRODUTO |  | 48.08 |  |  |  | 48.08 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 48.08
DESCRIÇÃO: | 6.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | 91840
|  | COMPRIMENTO |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
ELETRODUTO |  | 107.88 |  |  |  | 107.88 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 107.88
CORETO
FUNDAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 7.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50 M | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | TER-ESC-035
|  | M³ |  |  |  | Quantidade (M³) | OBS:
ESCAVAÇÃO |  | 6.52 |  |  |  | 6.52 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 6.52
DESCRIÇÃO: | 7.1.2 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49810
|  | M² | Altura |  |  | Área (m²) | OBS:
FORMA |  | 16.08 |  |  |  | 16.08 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 16.08
DESCRIÇÃO: | 7.1.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49629
|  | M³ |  |  |  | Volume (m³) | OBS:
CONCRETO ESTRUTURAL |  | 16.08 | 0 | 2 |  | 16.08 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 16.08
DESCRIÇÃO: | 7.1.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-48298
|  | kg |  |  |  | kg | OBS:
AÇO |  | 90.2 |  |  |  | 90.2
TOTAL | [5 empty] | 90.2
DESCRIÇÃO: | 7.1.5 | Reaterro e compactação manual de vala | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | RO-40234
|  | M³ |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
REATERRO |  | 3.05 |  |  |  | 3.05 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 3.05
SUPERESTRUTURA
DESCRIÇÃO: | 7.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-49810
|  | M² |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
FORMA |  | 19.72 |  |  |  | 19.72 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 19.72
DESCRIÇÃO: | 7.2.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-49629
|  | M³ |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CONCRETO ESTRUTURAL |  | 5.13 |  |  |  | 5.13 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 5.13
DESCRIÇÃO: | 7.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-48298
|  | KG |  |  |  | kg | OBS:
AÇO |  | 814.07 |  |  |  | 814.07 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [5 empty] | 814.07
DESCRIÇÃO: | 7.2.4 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-50566
|  | M² |  |  |  | kg | OBS:
|  | 47.89 |  |  |  | 47.89
TOTAL | [5 empty] | 47.89
DESCRIÇÃO: | 7.2.5 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA
CÓDIGO: | ED-50558 | [6 empty] | OK
|  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  | 47.89 |  |  |  | 47.89
TOTAL | [5 empty] | 47.89
ALVENARIA DO GUARDA CORPO E COBERTURA
DESCRIÇÃO: | 8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-48232
|  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  | 51.64 |  |  |  | 51.64
TOTAL | [5 empty] | 51.64
DESCRIÇÃO: | 8.2 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-50761
|  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  | 27.17 |  |  |  | 27.17
TOTAL | [5 empty] | 27.17
DESCRIÇÃO: | 8.3 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-48420
|  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  | 70.87 |  |  |  | 70.87
TOTAL | [5 empty] | 70.87
PINTURA
DESCRIÇÃO: | 9.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
CÓDIGO: | ED-50514
|  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  | 13.58 |  |  |  | 13.58
TOTAL | [5 empty] | 13.58
DESCRIÇÃO: | 9.2 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR
CÓDIGO: | ED-9013
|  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  | 27.16 |  |  |  | 27.16
TOTAL | [5 empty] | 27.16
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
DESCRIÇÃO: | 10.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-15204
|  | UN |  |  |  | UN | OBS:
|  | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 10.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48231
|  | M2 |  |  |  | M2 | OBS:
|  | 16.08 |  |  |  | 16.08
TOTAL | [5 empty] | 16.08
DESCRIÇÃO: | 10.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50760
|  | M2 |  |  |  | M2 | OBS:
|  | 16.08 |  |  |  | 16.08
TOTAL | [5 empty] | 16.08
DESCRIÇÃO: | 10.4 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50323
|  | UN |  |  |  | UN | OBS:
|  | 90.2 |  |  |  | 90.2
TOTAL | [5 empty] | 90.2
DESCRIÇÃO: | 10.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49169
|  | UN |  |  |  | UN | OBS:
|  | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 10.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50018
|  | M |  |  |  | M | OBS:
|  | 19.72 |  |  |  | 19.72
TOTAL | [5 empty] | 19.72
PLAYGROUND
DESCRIÇÃO: | 11.1 | Escorregador rústico de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 2,20m (C) x 0,60m (L) x 2,00m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | CO-01
|  | UN |  |  |  | UN | OBS:
ESCORREGADOR |  | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 11.2 | Gangorra rustica dupla de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 3,00m (C) x 2,10m (L) x 0,60m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | CO-02
|  | UN |  |  |  | UN | OBS:
GANGORRA |  | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 11.3 | Balanço rustico duplo de eucalipto tratado contra umidade, dimensões: 2,00m (C) x 2,20m (L) x 2,00m (A). Acabamento envernizado ou colorido. | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | CO-03
|  | UN |  |  |  | UN | OBS:
BALANÇO |  | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 11.4 | Casa do Tarzan com Ponte de tronco em eucalipto tratado, dimensões: 5,00 m (comprimento) x 3,00 m (largura) x 2,40 m (altura).
CÓDIGO: | CO-04
|  | UN |  |  |  | UN | OBS:
CASINHA DO TARZAN |  | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
_________________________________________________ |  |  |  | _____________________________________________________
Marcelo Braga Padiglione |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA/MG 146.219/D-MG |  |  |  | Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

## CRONOGRAMA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁRIO NO BAIRRO ALTO CLARO | [11 empty] | 2025-09-17
LOCAL: BAIRRO ALTO CLARO BRASILIA DE MINAS/MG | [8 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | LDI | 29.46%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2022 DESONERADO / SINAPI | [8 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Mêses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | [5 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
TÉRREO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1224.95 | 0.3274% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM |  | 21335.079 | 5.703% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 181087.4541 | 48.41% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | URBANIZAÇÃO |  | 1194.65 | 0.3193% |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
5 | PERGOLADO E EQUIPAMENTOS |  | 53130.2384 | 14.2% |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 33000.8829 | 8.821% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100%
7.1 | FUNDAÇÕES |  | 18381.8692 | 4.914% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
7.2 | SUPERESTRUTURA |  | 13104.2061 | 3.503% |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
8 | ALVENARIA GUARDA CORPO E COBERTURA |  | 24098.1848 | 6.442% |  |  | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
9 | PINTURA |  | 863.1448 | 0.2307% | [5 empty] | 0% | 100% | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 3153.2552 | 0.8429% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
11 | PLAYGROUND |  | 23529.79 | 6.29% | [6 empty] | 100% | 100%
Total em percentual |  |  | 374103.7045 | 100%
Total em real |  |  |  |  | 122930.6044 | 122930.6044 | 162106.2657 | 285036.8701 | 56423.6789 | 341460.549 | 32643.1555 | 374103.7045
|  | _______________________________________ Prefeito Municipal Marcus Vinicius Ferreira Carvalho |  |  |  |  | _____________________________________ Marcelo Braga Padiglione Engenheiro Civil CREA 146.219/D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Rua Coronel Sansão, nº 375 - Centro - CEP: 39.330-000

## COTAÇÕES
COTAÇÕES MATERIAIS
ITEM | PRODUTO | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO (MÉDIA)
|  | COTAÇÃO 01- https://www.combinado.com.br/ | COTAÇÃO 02- https://www.swcomercial.com.br/ | COTAÇÃO 3- https://www.sustentaled.com.br/
1 | Luminária Pública Super LED 200w Branco Frio | 296.8 | 217.8 | 266.5 | 260.3667
_____________________________________ Marcelo Braga Padiglione Engenheiro Civil CREA 146.219/D

## MEMORIA DE CALCULO FERRAGEM
ESTRUTURA | COMPR. | QUAN. | UND | C.TOTAL (m) | BITOLA | PESO/M | PESO
ARRANQUE | 135 | 4 | 11 | 59.4 | 10MM | 0.617 | 36.65 | 40.32
SAPATAS | 140 | 11 |  | 15.4 | 8MM | 0.395 | 6.08 | 6.69
PILAR | 267 | 4 | 11 | 117.48 | 10MM | 0.617 | 72.49 | 79.74
ESTRIBO PILAR | 71 | 23 | 11 | 179.63 | 5MM | 0.154 | 27.66 | 30.43
ESTRIBO ARRANQUE | 71 | 9 | 11 | 70.29 | 5MM | 0.154 | 10.82 | 11.9
ESTRIBO VIGAS | 75 | 334 |  | 250.5 | 5MM | 0.154 | 38.58 | 42.44
VIGAS | 39860 | 4 |  | 1594.4 | 8MM | 0.395 | 629.79 | 692.77
5MM | 77.06 | KG
8MM | 635.87 | KG
10MM | 109.14 | KG
PESO TOTAL | 822.07 | 904.28